安全监控维修施工协议

甲方：               （以下简称甲方）

乙方：               （以下简称乙方）

甲方现有一视频监控维修改造工程委托给乙方进行施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿和诚实信用的原则，经双方协商，就有关事项达成如下协议：

- 工程地点：

二、维修改造内容

- 由于雨水等原因，原公司中控室至厂区大门口处，主线路全部更换为光纤，为后期设备的更新改造预留足够的传输空间。在提升泵房设一个中转点，把门卫及提升泵房及由污泥处理处的光纤在此汇总。用不绣钢接线盒进行集中连接，以提高安全可靠性。

- 从中控室到一期西氧化沟新敷设光纤。此处将汇聚一期东、西氧化沟和一期污泥回流泵站三个监控点。

- 围墙西北角的监控点需进行线路改造，因此段线路较短，可直接更换新的视频线即可。

- 加氯车间、回用水泵房2个监控点可与一期西氧化沟交汇点相联接，此处为两个交汇点的链接处。

- 将原排江站的监控探头移至新排江泵站配电间。

- 一期低压配电室到脱泥车间监控点需重新布线，启用原有监控设备。

- 一期其余的5个监控点，基本上只需从监控点到光纤发射端重新进行线路的线材更换，另外还需更换4个损坏的摄像头。

三、施工工期：

工期为10天。开工日期为2016年7月  日(以甲方第一次付款之日为准起)

1、由于下列原因造成的延误，工期相应顺延：

  - 由于人力不可抗拒的灾害；

  - 设计变更和工程量的增、减；

  - 甲方不能按约定的时间提供资金；

  - 因停电或停水达12小时，按一天顺延；

  - 经甲方同意的其他情况。（经双方施工负责人签字为证）

2、保质期限：工程竣工验收合格之日起保质期一年。

- 工程总费用：          元（人民币）

五、付款方式：

1、协议签订后，甲方支付乙方总工程款30%（￥         元）作为工程预付款。

2、乙方在收到甲方预付款后，5个工作日内将组织人员、材料进入施工现场。

3、主材到场后，经甲方验收，甲方支付工程总价的 50 % （￥       元）。

4、竣工验收合格后一周内，甲方支付工程总价的15 %（￥         元 ）。

5、质保期一年，质保期满后，甲方支付工程总价的5 %（￥       元 ）。

六、双方责任：

甲方责任：

1、负责协调乙方水电及相关设备确认等其它工程的配合；

2、按协议规定和工程进度，支付乙方工程进度款；

3、保证乙方施工临时水、电的使用；

4、保证乙方施工材料临时存放地点；

乙方责任：

1、严格按施工图、工程质量验收规范进行施工；

2、按协议规定的时间完成施工任务，确保施工进度；

七、工程质量：

工程质量应符合国家和行业的规范标准。

八、安全施工：

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，按照安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患，承担非甲方原因造成的所有安全责任和经济损失。

九、验收内容:

乙方在按照协议清单及图纸内容施工完毕后,做好相关产品资料及施工验收报告,交给甲方,甲方在接到乙方递交的验收报告后,甲方需在7个工作日内组织相关人员进行验收,如未能如期进行验收,则等同乙方施工验收合格。

十、协议生效与终止：

协议双方签字后生效，一式两份。双方履行协议全部内容，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付合格竣工工程后，本协议即终止。

甲 方 (盖 章)：                           乙 方 (盖 章)：

代     表：					             代    表：

联系电话：                       联系电话： 
开 户 行：                       开 户 行： 
账    号：                       账    号：

签 订 日 期 ：  年    月    日