施工技术交底记录

工程名称：        施工单位：       编号：

| 项目技术负责人： | 项目专业施工员： | 项目专业质量检查员： |
| --- | --- | --- |
| 专业班组长： | 交底时间： | 交底地址： |
| 疏散平台制、安施工组织设计交底 1、工程概况 2、施工总体部署 2.1施工区域、施工段的划分 1.6. 2临时用水方案 由于平台施工仅为拼装，不需用水。 1.6. 2临时用电方案 由于现场施工仅为拼装和少量焊接工作，计划每施工段配备一台小型汽油发电机作为临时照明用电和焊接用电。 2.2线路与站场工程的交叉与配合 本工程与线路其他工程存在交叉与配合，我们将根据总体施工部署安排好线路结构施工时与桥梁其他设施施工的配合，协调钢结构平台与轨排的架设，线路的铺设进度问题，配合好线路工程的施工。 2.3施工组织机构及施工队伍布置 项目部配备精干高效、作风务实、决策科学和人才结构合理的项目管理层。 本工程项目经理部设项目经理1人，项目副经理2人，总工程师1人，职能部门主要设工程技术部、安质环保部、计划财务部、综合办公室、试验室。 项目部管理人员配备40人，其中项目领导4人、工程技术人员（工程技术部、安质环保部、试验室等）27人、物资设备3人、生产3人、综合办公室2人。 2.4施工组织措施 2.4.1 劳动力组织原则 为保证按期、保质完成施工任务，其劳动力的配备遵循：计划、动态、合理的原则进行。 计划：根据各施工班组承担的任务大小、工期情况和施工条件，切实做好施工劳务计划，编制需上场的劳动力数量及专业工种情况。 动态：按照需上场施工人数和工种情况，公司人力资源部门适时组织分批进场，确保生产的正常进行。随着工程按计划进展和完工，劳动力采用动态管理，及时进场和退场，以减少成本支出和管理难度。 合理：根据工程的特殊情况，现场科学组织施工，同时注意工序之间的衔接和搭配，尽量避免窝工，怠工等不良现象、杜绝人力资源的浪费。 2.4.2劳动力组织计划 2.4.2.1劳动力进场计划 根据工程的开竣工计划、工程量大小，并结合各分项工程专业特点和现代科学管理理论，在充分发挥和调动每个人的劳动积极性的前提下，精心筹划、科学安排，进行动态管理、弹性编组、灵活组织，从而实施各分项工程之间的平行、流水、交叉作业。根据以上原则，制定劳动力进场计划。 2.4.2.2劳动力保证措施 为争取早日完成本工程，节假日期间正常施工，将采取以下措施： A为了保障节日期间正常工作，单位及早宣传，做好全体职工的思想工作，使其愉快、安心工作，并在节日期间慰问工地施工人员。 B 主要管理人员和各工种技术骨干原则上节假日不得离开岗位，如确需离开工作岗位，采取换班休息制。 C 节前应备足劳力，按施工生产的需要留有一定的余地，防止因作业人员的离开而影响生产。 3、施工进度安排 3.1.总工期目标及分段工期目标 3.1.1总工期目标 计划开工时间：2015年8月1日 计划竣工时间：2015年10月31日 总工期：92日历天 3.1.2分阶段工期目标 2015年09月30日前完成平台材料制作；2015年10月25日前完成所有钢结构平台的安装；2015年10月底达到竣工条件。 3.2工期进度计划安排原则 根据承建类似线路工程的施工经验及业主下发有关工期节点文件的有关要求，该工程施工进度控制以关键线路为线索，以网络计划起止里程碑为控制点，通过对关键线路各工序工程量及拟投入的劳动力、材料、机械和工期之间的关系进行比较分析，同时综合考虑各专业分包工程插入时间及完成时间，编制本工程总工程施工进度计划横道图。 3.3工程总体进度安排 将工程划分为多个施工段来组织流水施工，可以合理地利用人力、物力，科学地安排施工顺序，减少工序之间干扰，保证工程施工顺利、快速地进行。为了确保工程进度的顺利进行，确保各专业工种之间的协调、配合、衔接，各分包队伍必须严格按照进度计划要求及时组织人、机、料进场，并提前作好施工准备及技术准备。 4、主要施工方案 （1）组织方式 以构件为中间产品，进行托盘管理，采用成熟技术组织批量生产，按工序定场地、定装备、定人员、定工艺方法、定检测标准的五定原则组织生产。 （2）制作方案概述 所有构件均在厂内进行加工制作，厂内制作完成后运输至现场，分项进行吊装与安装。 零件下料采用预加补偿量和机加工余量一次下料的方法，零件采用数控精密切割，对于直线型工形和箱形构件腹板采用刨边机或铣边机进行加工。 钢平台杆件下料、坡口在数控相贯切割机上进行。 构件制孔均采取后孔法进行钻孔加工，其加工主要采用三维数控钻床进行。 构件制作及预拼装完成后，在工厂内完成底漆、中间漆的涂装工作。面漆在现场完成。 构件运输均采取汽车运输的方式运输至工地现场。 4.1钢平台的制作 4.1.1材料 （1）材料采购要求 1）本工程主要钢材材料的构成 a.结构采用Q235B钢材，对材料的机械性能、化学成分应符合《碳素结构钢》GB700-88的要求。 b.钢材的化学成分要求 2) 连接螺栓 M16、M12采用8.8级的B级螺栓，M6采用4.8级的C级螺栓，应符合《大六角螺栓》GB/T5782的规定。 连接用螺栓、螺母及垫圈，按设计要求及指定的标准采购。 连接螺栓、螺母及垫圈必须有按批提供的出厂质量保证书，高强度螺栓连接按工程进度，确保在6个月保质期内使用的要求，分批配套供货。 3) 油漆 本工程钢构件表面使用的防锈漆油漆为特制环氧富锌漆，中间漆为环氧云铁，灰丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆。采用《铁路钢桥保护涂装体系》第VI套体系进行防腐处理。 （2）材料管理 1) 原材料进厂要求 a.原材料进厂必须核对材质保证书，材料入库前严格按所提供的材料的标准核对质保书，做材料复验。材料入库前安质部对材料的牌号、规格、表面质量等进行检验。如有疑义应及时与材料室联系，同时作好记录和编号。并依据我公司质保体系对构件的主体材料进行跟踪。 b.材料试验报告，其中包括结构钢的化学、物理以及其它相应的试验数据报告存档。 2) 材料保管 a.材料流转或驳运时，应采取必要的措施避免损伤母材。材料应有序堆放并进行标识，避免与其它工程的材料相混。为防止变形，材料应平放垫平，吊运操作时应规范。若发现钢管弯曲、钢板平整度或翘曲超差，应进行矫正处理。经切割下料后所剩的余料应按材料的牌号、规格堆放好，并标识。 b.材料矫正 火焰矫正材料时被加热的最高温度应控制在850℃内，严禁用水激冷，加力矫正应避开蓝脆区（200℃～400℃）。 c.加工时的材料识别 下料加工时的主要材料应按我公司的材料管理规定作好材质移植标识，写清图号、零件号标识。 4.1.2构件主要制作工艺 本标段的主要材料为工字钢、角钢、槽钢，部件均在车间制作加工，钢柱和钢梁部件运至工地后，在现场工场内组装制作，其它小构件车间制作完成后直接拉至现场整体拼装，通过吊车进行连接。 为控制平台的整体收缩应力，需采用合理的工艺分离面以及采用合理的装配次序来保证。此外，为减少纵向收缩应力，钢管的对接必须先单独进行，再和腹杆组焊成分段平台。 （1）工艺试验 用同类型材及节点形式，进行三个节点以上的平台段的工艺试验：焊接后，测量其收缩量。 （2）、平台钢结构生产工艺流程 ①主梁 下料→切割端头→铣坡口→检验→抛丸除锈→涂装、编号→完工检验→入库检验→入库→包装运输。 ②次梁 下料→相贯面及坡口切割→检验→抛丸除锈→涂装、编号→完工检验→入库检验→入库→包装运输。 （3）下料 连杆下料：用带锯机进行齐头，有坡口的地方用相贯线切割机进行处理，长度尺寸偏差控制在±1.5mm以内。下料时，放焊接收缩余量2mm，并在工装上划出纵向直线四条（相隔90°）及节点圆周环线，打样冲眼。 为了保证构件的尺寸精度，首先利用计算机对平台进行三维空间建模，建立正确的几何信息，对每一榀平台中的每一根杆件单独编程，确定每一根杆件的每个相贯节点的相贯线轮廓，然后将程序输入相贯线切割机进行切割，尺寸偏差控制在±1mm之内，确保杆件轮廓的精度。 下料后，必须立即对构件或杆件进行检验，当型材不平直及有局部凹陷时，应对钢管进行矫正；对达不到长度要求的，应重新下料，支管的检验应以首件为样品，检验后，根据图纸对构件或杆件进行编号，以便于装配。 4.1.3焊接 本工程为空间框架结构体系，结构焊缝较多，所产生的焊接变形和残余应力较大，结构的焊接质量与焊接变形的控制在本工程制造中显得尤为重要。项目部将焊接工艺作为制造的关键工艺之一，对焊接施工将予以重点控制。 4.1.3.1焊工资质 焊工除持有焊工合格证书外，还将按焊接方法（埋弧自动焊、CO2气体保护焊、手工电弧焊）和不同的焊接位置（平焊、立焊和仰焊）分别进行考试，考试合格后方可上岗。 焊工上岗作业以前，技术人员对其进行技术交底，使焊工全面了解工程制造的技术要求；技术交底后，技术人员根据交底内容对焊工进行相应的考核，焊工经考核认可以后才能进行焊接作业。 所有焊工持证上岗，严格按上岗证书规定的作业范围以及工艺文件的技术要求进行焊接作业。 4.1.3.2焊接材料 焊接材料根据焊接工艺评定试验结果确定。 焊接材料进厂时除有生产厂家的出厂质量证明外，工厂将按设计要求规定的有关标准进行复验。 拟订选用的焊接材料手工焊接采用的焊条，应符合现行国家标准《低合金钢焊条》GB/T5118的规定，选择的焊条型号应与主体金属力学性能相适应。 自动焊和半自动焊所采用的焊丝和相应的焊剂，应与主体金属力学性能相适应，并符合现行国家标准的规定。 焊接材料的烘焙遵照产品说明书的要求进行，焊接材料存放在干燥、通风的场所。焊条从烘箱和保温筒中取出并在大气中放置四小时以上的焊条需要放回烘箱重新烘焙。重复烘焙次数不允许超过两次。 焊接材料的领用与发放遵照JB3223—96《焊接材料质量管理规程》的要求进行。 4.1.3.3焊接设备 下列焊接设备适用于本工程的焊接工作 4.1.3.4焊接作业的的相关规定 焊接设备必须是完好设备，具有良好的调节功能，电流表、电压表均在检验有效期内。设备管理人员对焊接设备进行定期检查，抽验焊接时的实际电流、电压与设备上的指示是否一致，以保证焊接设备处于完好状态，对达不到焊接要求的设备及时进行检修、更换。 焊接设备使用电源网络电压的波动范围应小于5％。 焊接导线的截面长度应保证供电回路动力线压降小于额定电压的5％，焊接回路电压降小于工作电压的10％。 焊接设备放置在通风、避雨（雪）的场所。 4.1.3.4.1焊接前检查 a.是否选择正确的焊接方法和焊接材料； b.剖口加工、构件组立是否达到规定的精度； c.焊接施工顺序是否正确； d.焊接面是否清洁。 4.1.3.4.2焊接方法 a.手工电弧焊；b.埋弧自动焊；c.CO2气体保护焊。 手工电弧焊 4.1.3.4.3焊接准备 a. 在焊接区域周围30～50mm范围内清除氧化皮、生锈、水份、油漆等，要求露出金属光泽。 b. 采用引弧板和反面衬板。 c. 焊接区域的清锈一般要求在构件组装前进行，构件组装后要注意保护，如重新锈蚀或附有水、油等杂物，要重新清理。 d. 焊接引弧板的安装 4.1.3.4.4钢板对接焊接施工 下料：根据施工图要求把所要拼接的钢板放长30～50mm，以补充焊缝收缩和边线的不整齐。 开坡口：钢板厚度大于12mm时必须开坡口，坡口形式如下图，采用半自动切割机开取。 清理焊接区：在焊接区域，坡口焊缝边缘需除锈、割渣、油污，防止焊接缺陷产生；双面焊接时必须进行反面清根，采用碳弧气刨。 4.1.3.5焊接工艺评定试验 焊接工艺评定是编制焊接工艺规程的重要依据，而焊接工艺又是指导焊工进行焊接操作的重要文件，科学而合理的焊接工艺评定是保证焊接质量最重要的前提条件。公司将焊接工艺评定试验作为焊接关键控制项目之一，在该项目实施中，公司将模拟各种工况进行焊接工艺评定，保证焊接工艺评定的先进性与科学性。 焊接工艺评定试验项目的确定 钢结构制造开工前，项目部根据图纸的焊缝接头形式确定需要评定的项目、拟用的焊接设备及焊接方法、焊接坡口形式及焊接参数、焊接顺序，编写焊接工艺评定任务书送交监理工程师审核认可。 焊接工艺评定试板使用原则 焊接工艺评定试板选用化学成份C、S、P的含量偏上限的材料进行试验；埋弧自动焊试板长度为600mm，其它焊接方法试板长度为500mm。 4.2钢结构涂装 4.2.1执行规范标准 《铁路钢桥保护涂装》 (TB/T1527-2004) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 (GB8923—88) 《漆膜附着力测定法》 (GB1720—79) 《钢结构工程施工及验收规范》 (GB50205-2001) 《钢结构防火涂料应用技术条件》 (CECS24) 4.2.2涂装配套体系 本工程钢结构的涂装配套体系严格按设计图纸及招标文件要求进行涂装材料的选择和配套。 4.2.3涂装的施工工艺 4.2.3.1除锈要求 本工程所有构件包括连接件均采用抛丸除锈。抛丸除锈的等级达到设计要求。 4.2.3.2油漆涂装工艺 施工准备 a.涂料选择： 材料必须有产品化验单，产品说明书及合格证。 材料必须注明出厂日期和储存期，禁用过期产品。 施工机具：抛丸机、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、铲刀、手砂轮、纱布、钢丝刷、压缩机、油漆小桶、刷子。 涂装前钢材表面进行抛丸除锈处理，应将粉状浮锈、可剥落的片状氧化 皮、油污、飞溅物、灰尘等彻底清除干净直至钢材表面呈钢灰色，表面质量达到Sa3级质量标准。然后用干刷、干净的抹布或通过压缩空气的办法将钢材表面的灰尘清除干净。 抛丸除锈完成后，在不超过4-6小时内清理除尘，涂刷底漆二度。 涂料的调制 a.配料员必须熟悉材料的性能，配方及注意事项。 b.将涂料搅拌均匀，若发现漆皮、杂质颗粒或粗大颗粒，必须用80目以上钢丝网过滤后，方可使用。 c.严格控制配料后熟化时间。 d.每次配料必须在4-6小时内用完，超过时间禁止使用。 e.严格控制各种固化剂、稀料的加入量，待涂层固化12小时后，检查合格即可交付使用。 底漆、中间漆涂装 a.将油漆充分搅拌均匀，使其色泽、粘度均匀一致。 b.喷涂/涂刷第一道底漆，注意涂刷方向应一致，均匀整齐。 c.涂完第一道漆，等其干透后，再涂刷第二道漆，直至达到设计规定的漆膜厚度。 喷涂时应注意 a.调整好喷嘴口径、喷涂压力，使喷枪管能够自由的拉伸到作业区域。 b.喷涂时应保持好喷嘴与涂层的距离，一般喷枪与作业面距离应在10mm左右。喷枪与构件基面角度应保持垂直，或喷嘴略为上倾。 c.喷涂时喷嘴应平行移动，移动时应平衡，速度一致，才能保证涂层均匀。 4.2.3.3涂装要求 除锈合格后的基层，必须在6小时内进行喷涂。 每道漆严格控制间隔时间。 涂层必须做到均匀，不漏涂，不流淌，不起皱。 涂层厚度必须符合设计要求。 必须保证涂层的附着力。 表面要平整光洁，颜色一致。 4.2.3.4施工环境控制（下列情况不准施工） 气温低于5°C；气温高于40°C；相对温度大于85％；当气温高于30°C时，应避免于干喷现象。 4.2.3.5质量检查 抛丸除锈：打砂清洁度应根据ISO8501-1:1988标准图便进行对比检查，粗糙度采用粗糙度测量仪测量，其范围控制在40-75μm。 油漆涂装检查 a.外观按《漆膜附着力测定法》（GB1764-79）检查，涂层平整均匀无气泡﹑针孔﹑灰尘，用目视检查。 b.厚度检查，每层的厚度，整体厚度符合设计要求，用测厚仪检查。执行《漆膜厚度测定法》（GB1764-79）检查。 c.附着力测定用胶带贴在涂层上，压紧胶带，提起胶带一段漆膜不脱落为合格，按《漆膜附着力测定法法》（GB1764-79）检查。 d.检查数量：每类钢构件抽查10%，且不少于3件，每件侧五个点。 4.2.3.6涂装的防污染措施 在配制涂料时必须根据每次喷涂工作量的大小，掌握号用量，用多少配多少，以防用不完影响环境。根据风力的大小，相应控制喷涂量，以防喷涂量较大受风力作用而污染周围环境。根据当时施工条件及气温的高低,利用稀释剂调整涂料的粘度，以防粘度过稠，不利于喷涂而造成污染. 4.2.3.7检查验收 由总包单位﹑监理、分包施工单位等共同组织检查﹑验收。 4.3包装及运输 4.3.1成品包装 包装应在涂层干燥后进行，包装和存放保证构件不变形、不损坏、不散失；构件重量超过5t的构件包装时标出构件重心位置及重量；螺栓、垫圈等零星小件进行分类装箱，每件重量不超过50Kg，箱内放置发运清单；拼接板、填板、连接角钢等较小件（长度方向小于1200mm，宽度方向小于800mm）；钢柱、钢梁等构件的包装时，螺栓连接摩擦面用加厚塑料薄膜包严，再用透明胶带将塑料布周围粘严，防止雨水侵入。其余涂漆面裸露不进行包装。装车发运时，将构件和车体固定以避免构件碰撞，保证构件质量。细小构件，可按要求捆扎发运。 4.3.2运输 4.3.2.1运输方式的选择 针对本工程特点采用汽运方式运至工地。 4.3.2.2运输过程中的质量保证措施 a.在运输过程中，由我项目部派专人负责汽车装运，并派员押车到施工工地，对装卸的质量作全面的负责与监控，发现问题及时解决并及时反馈给项目部，以便作出第一时间的处理，从真正意义上把质量放在第一位。 b.构件装载与加固的基本要求是必须能够经受正常的汽车运输中所产生的各种力的作用，以便保证构件在运输的全过程中不致发生移动、滚动和坠落等情况。 4.3.2.3钢构件装载方法 a.钢构件运输应按安装顺序进行配套发运。 b.汽车装载不准超过行驶证中核定的载重量。 c.装载须均衡平稳、捆扎牢固。 d.运输构件时，根据构件规格、重量选用汽车。大型货运汽车载物高度从地面起不准超过4米，宽度不准超出厢，长度前端不准超出车身，后端不准超出车身2米。 e.钢构件长度未超出车厢后栏板时，不准将栏板平放或放下；超出时，构件、栏板不准遮挡号牌、转向灯、制动灯和尾灯。 f.钢构件的体积超过规定时，须经有关部门批准后才能装车。 g.封车加固的铁线（或钢丝绳）与其在车底板上投影的夹角一般接近45度。 4.3.2.4构件运输的搬运和装卸 构件在厂内使用吊车和铲车负责搬运和装车，在施工安装现场使用汽车吊司机应经过专门的培训，持证上岗。装卸、搬运要做到轻拿轻放，并做到以下几点： a.确保搬运装卸过程中安全，包括人员安全、零部件及构件、搬运装卸区域周围的建筑物及其他装备设施的安全。 b.按规定的地点进行堆放，在搬运过程中不要混淆各构件的编号、规格，应做到搬运装卸依次合理、及时准确地搬运。 4.3.2.5构件堆放 构件堆放应布置合理，易于安装时的搬运，具体应满足下列要求： a.按安装使用的先后次序进行适当堆放，并且应按照施工平面布置的要求进行堆放。 b.按构件的形状和大小进行合理堆放，用垫木等垫实，确保堆放安全，构件不变形。 c.零部件、构件尽可能室内堆放，在室外堆放的构件做好防雨措施，对于构件连接磨擦面应得到确实保护。 d.现场堆放必须整齐、有序、标识明确、记录完整。 4.3.3成品与半成品保护措施 严格按照质量保证体系的要求进行标识、登记和编制材料信息。 已加工的成品、半成品按照施工流程分区堆放，统一规划，材料摆放整齐，同时预留运输走道及倒运通道，防止运输车辆进出对构件碰撞损伤。 为保证已完工程不因其它工种施工而受污染或损坏，对构件周边与其它工种交接处采取有效措施遮蔽保护，同时在施工中对刚施工的涂层，应防止脏液污染和机械撞击，做到随时随清，保证每段施工完成，工作面上不留建筑垃圾。 5、钢平台的现场安装 5.1平台钢结构施工段划分 计划设6个施工段，每个段负责施工约二公里长的工段，具体按现场实际情况确定，每段做为一个独立的施工区域，进行平行施工，统一由项目经理部指挥。 5.2平台钢结构施工总体流程 钢柱基础锚栓的埋设→钢柱的吊装→主梁安装→次梁安装→腹杆等中部结构安装→平台步板的安装→护栏的安装 5.3平台钢结构工程进度安排 柱脚锚栓的埋设：跟土建进度走，要求埋设作业不间断。 钢平台的拼装：第10至80天 平台系统油漆的补刷：第80至90天 除柱脚锚栓外，总的施工时间为92天。 5.4平台钢结构施工方案 5.4.1平台拼装 所有构件经车间抛丸除锈、焊接、相贯线切割后运至现场。现场设立钢平台拼装场地，根据场地状况部分构件在平台内拼装。 平台配件均由车间制作后散件运至现场，整个平台的制作精度相当重要，预制时特制胎模，并派有着类似项目经验的技术人员对其进行放样加工。 5.4.2平台吊装施工方案 5.4.2.1安装构件概况： 本工程平台部分的主要构件有：直线25m简支梁、直线23m简支梁、直线22m简支梁、直线20m简支梁、曲线25m简支梁、曲线23m简支梁、曲线22m简支梁、曲线20m简支梁，共计8种型号以及道岔段特制型号。 5.4.2.2吊机的选择： 根据构件形状、起吊重量、作业半径、现场情况，选用5台25吨汽吊拼装钢平台钢柱、钢梁；此外根据实际情况及时增加16吨汽吊用于现场卸货或其他相关的用途。 5.4.2.3吊装顺序及路线： 同时安排五组吊装施工队，先施工钢柱，再连接主梁和次梁，完成后连接杆件，开始往另一方向推进。 5.4.2.4吊装方案： 平台钢柱吊装 首先复核混凝土基础的轴线及基础顶面标高（此工作在钢柱吊装前进行）。 划出钢柱底座中心线并做好标记。采用单点起吊，吊点设置在钢柱顶部（见下图），起吊后距基础100mm时徐徐慢就位，待钢柱吊装就位后进行调整、校正，然后固定连接，并随时随用经纬仪校正，有偏差随时纠正。 柱间平台的吊装 当两柱吊装完成，并调整就位后，即可吊装此两柱之间的柱间平台，柱间平台的吊装采用两点起吊，按照起吊前事先在平台钢柱上画出的定位位置，徐徐放下。 5.5结构焊接及检测 5.5.1预制焊接概况 本标段结构构件种类较多，有工字钢、槽钢、角钢等，焊接作业主要发生在平台杆件对接焊缝。 平台结构的焊接接点不多，但为主要受力点，质量要求高的特点。钢管、钢板、型钢的对接焊缝为全熔透焊缝，施焊要求达到二级焊缝质量。对总工期而言，为了不影响吊装工期，焊接工作需要在较短时间内完成，需投入相当设备及一定焊接劳动力。 5.5.2焊接方法的选择 根据本项目焊接量大、工期紧的特点，结合焊接接点位置，工厂焊接施工采用手工焊为主，CO2气体保护焊半自动焊为辅的焊接方法。 5.5.3现场焊接施工组织 5.5.3.1现场焊接劳动力、设备计划 现场焊接施工考虑到质量要求高、工期短，本工程将精心挑选20名有多年钢结构工程现场焊接施工经验的焊工，特别是曾经参加过同类型结构工程的人员，进行焊接施工。工程开工前，于现场对焊工进行针对性培训，确保高速、优质完成焊接工作。 本工程现场焊接施工将配备30台手工焊机，4台CO2焊机，4 台焊条烘箱，并配备相应机具如角向砂轮磨光机，碳弧气刨等。 5.5.3.2焊接施工准备 ①焊工培训 针对本工程现场焊接施工的焊接接点，对将参加焊接施工的焊工进行针对性培训，让每个焊工熟练掌握结构中各种位置接点的焊接施工，并对将要施工的工程焊接状况有清楚认识。 ②焊接工艺试验 因钢平台系统在设计、构造上有其特殊性，在施工准备阶段需对结构各构件的现场拼装接点进行细化设计，并进行焊接工艺评定试验，验证现场焊接工艺及节点构造的可行性，并与设计、监理协商决定现场拼接接点细节及焊接工艺试验内容。 ③工艺试验内容 焊接工艺试验可验证焊接接头的强度满足设计要求，并确定焊接工艺参数，即焊接电流、电压、焊接速度等一系列工艺参数。 5.5.3.3结构焊接施工顺序 焊接施工顺序对焊接变形及焊后残余应力有很大影响，在焊接时为尽量减小结构焊接后的变形和焊后残余应力，结构焊接应尽量实行对称焊接，让结构受热点在整个平面内对称、均匀分布，避免结构因受热不均匀而产生扭曲和较大焊后残余应力。 5.5.3.4焊接检查与探伤 为保证焊接质量及检验的公正、可信度，我方将聘请第三方无损检测部门对现场焊缝进行20%超声波探伤抽样检测。 ①所有焊缝均需由焊接工长100%进行目视检查，并记录成表，对接焊缝UT探伤。 ②焊缝表面严禁有裂纹、夹渣、焊瘤、咬肉、气孔等缺陷。 ③对焊道尺寸、焊角尺寸、焊喉进行检查记录。 ④焊缝UT探伤应在焊缝外观尺寸检查合格后进行，并必须在焊缝冷却后24小时后进行。 ⑤探伤人员必须具有二级探伤资格证。 ⑥探伤不合格处必须返修，在探伤确定缺陷位置两端各加50mm清除范围，用碳弧气刨进行清除，在深度上也应保证缺陷清理干净，然后再按焊接工艺进行补焊。 ⑦同一部位返修不得超过两次。 5.6现场涂装的补刷 5.6.1现场涂装概述 钢构件在工厂涂装底漆、中间漆，和面漆，由于运输和安装过程会有局部损伤和破损，需要现场对局部进行处理。 5.6.2涂装条件 （1）空气条件 ①涂装条件如空气条件、温度、钢结构表面湿度、相对湿度和露点应符合设计和油漆供应商给予的指南。 ②钢结构表面的温度不低于5℃且不超过35℃，在干燥期间内应维持一定温度。 ③在喷漆和干燥期间，钢结构表面的温度应大于露点3℃以上。 ④涂装工作应在相对湿度少于80%的条件下进行。 ⑤最好的工作条件在温度21℃-30℃，相结湿度50%-60%。 （2）其他条件 ①不能在强风条件下涂装（15m/秒），涂层表面应妥善保护，以免受强风的影响，直至完全干燥为止。 ②涂装工作不能在有雾、下雨的环境运行，雾或阴雨的天气对涂装有不利的影响。 ③涂装温度和湿度的限制：不能在空气和钢结构表面温度小于5℃以下涂装；不能在相对湿度大于80%的情况下涂装。 被涂装物件条件限制，如果被涂物件处于禁止涂装状态，涂装马上停止，在采取了相应措施后才能继续。 （3）现场涂装施工 现场涂装前必须寻钢构件在运输过程中及安装过程中损坏的涂装层进行补涂修复。涂层修补可采用打磨机除锈至St3级，然后根据其所处位置的涂层配套补上各度涂料，对面积较小的可用手涂，并保证该处涂层厚度，在喷涂最后一道油漆前应对钢结构外表面进行全面清洁处理去灰尘、油污及其它杂质。在涂装补刷时采用模板或者泡沫板对轨道、梁体进行保护，防止轨道和梁体受油漆污染。 在进行完工涂装时，应注意现场的温度、湿度，并应就有关油漆说明书的要求进行严格控制。 6、确保工程质量的技术措施 6.1原材料控制 6.1.1采购产品供方的选定： 钢结构制造用钢材、焊材、涂料和高强螺栓的采购按工厂程序执行。 焊接材料根据焊接工艺评定的结果由工程师确认合格的供方。 在采购合同中明确采购产品的质量验收标准及特殊要求（包括技术要求、化学成份、力学性能、外形尺寸、产品标识、检验标记、进货进度等），保证到厂的采购产品质量能满足技术质量要求。 6.1.2采购产品验收和入库： 工程主要材料进场时，首先经材料员验证钢材、焊材和涂料的质量证明书（原件）、发货码单和标牌是否齐全且相一致，并经外观检查合格。 在指定的范围按工艺部门的要求进行取样复验。由材料检验责任工程师审核复验报告，达到国家标准的规定和技术文件的要求，作出“合格”结论，并确定材料的工厂编号后，经监理同意后方能办理材料入库手续。 6.1.3采购产品保管和发放： ①采购产品分区、分类存放和管理，专料专用，防止存放期间的变形和弯曲。 ②保证焊接材料的存放库房满足焊接材料保管条件的要求。 ③保证涂料的存放库房满足涂料保管条件的要求。 ④对本工程制造所使用的原材料，物供部门建立专门的物资台帐，保证物资材料的保管台帐和材料检验台帐的信息能对应一致，并保证可追溯性。 ⑤严格执行限额发料制度，贯彻先进先出原则，实行补料审核制度。 6.1.4采购产品标识 保证所有采购产品按产品的炉批号、型号、规格分区堆放，并作出明显的产品标识。材料出库时，必须在领料单上注明批号（工厂编号），保证可追溯性。 6.1.5螺栓的保管 度螺栓按规格分批放置，在防雨、防潮，保持良好通风位置（室内）堆放，并制订严格的螺栓保管、领用、试验的操作规程。 6.2产品标识和可追溯性 6.2.1产品标识的规定： 工程师所负责在施工图纸和技术文件中对生产、安装和交付过程的产品标识作出明确规定，为进行质量控制、区分产品、追回不合格品、追溯生产过程提供依据； 产品标识具有唯一性，标识编码能清楚记录其所在构件的具体部位,以便于追踪产品生产过程的记录以及产品施工质量责任人； 工程部组织施工者按规定进行施工中的单元件及构件分段编码的标记，并按规定在构件的上表面以及组装分段的翼板区域，利用红色油漆进行分段编码的显著标记，同时在分段端口附近标明分段所处的方向。 工程的每一阶段工序完工报检后，由安质部统一进行检验合格状态标识，施工者负责及时清除产品上的非规定标识。 钢构件的单元件、分段组装及其预拼装制造中，分别按装配、焊接工序进行检验状态的标识。 单元件、构件分段制造检验合格后，在规定处粘贴相应的合格标识： 6.2.2拼装标记的规定： 根据施工图对钢构件预拼装的中心线、定位线、检查线及测量控制点等预拼装标记进行标志； 根据设计要求计算构件分段的重心点，并对起吊位置进行标志； 预拼装后修正其中心线、定位线、检查线及测量控制点等预拼装标记，并重新进行标志； 工地立体吊装单元的拼装后，进行安装的中心线、定位线、检查线及测量控制点等安装标记的标志。 6.2.3部门分工职责： 工程师所负责对标识进行设计、规定。物资供应方面负责对采购产品进行标识、移植及传递。工程部负责对单元件、构件、分段、预拼装结构的标识、移植及传递。安质部负责产品检验状态的标识和记录。 6.3搬运、贮存、防护、交付工序质量控制 6.3.1搬运 单元、构件分段在转运时，布置合理吊装吊具，必要时加垫木等防护。 6.3.2贮存 原材料（含焊材、涂装材料）入库贮存保持干燥。分规格、型号进行分类存放和标识，以防混淆。 单元按种类、安装顺序分区存放，先入先出，配套急用先出。 构件、分段存放按技术要求在给定的临时支点上单层搁置。 单元、钢构件和分段存放保证按安装顺序依次进行。 6.3.3防护、包装 根据文件要求采取适当的防护措施，做好标识，防止产品在待装运期间质量特性受到破坏。 散件装车运输采用捆包、装箱方式，高强螺栓连接副采用木箱装运。 6.3.4运输 构件装车时，有专人监管，保证实物与发运清单一一对应，办好移交手续。 堆放稳妥，按工艺要求对构件进行牢固捆扎。 6.3.5交付 工厂指派专人负责成品结构的移交，在移交前或移交过程中若发现产品质量达不到规定的要求，及时向工厂报告并负责闭环处理。 保证按合同规定的时间、地点交付钢结构。 6.4质量监督和考核 为了加强现场质量管理，保证钢结构工程制造质量，质量管理和质量检验责任工程师负责进行过程控制和产品质量监督和考核。 在现场进行巡回检查，监督检查生产过程中质量管理制度、检验制度以及工艺纪律的执行情况。 不定期抽查各工序的产品质量，监督操作和检验的工作质量。 协调处理现场出现的各类质量问题，保证各工序处于受控状态，维护现场质量体系的正常运行。 加强质量监控，保证现场检验和试验的原始记录资料真实、准确、可靠，不得追记。施工单位接受质量检查时能提供出原始记录。 质量检验部门负责产品质量证书的填写、签发和归档工作。 制定钢结构制造质量考核细则，使每一个工序的质量与经济效益挂钩。 6.5不合格品控制 在生产和检验过程中，当产品没有能通过检验/试验，出现不合格品时，立即通知工序操作者停止生产，对不合格品进行标识和记录，并签发不合格品处理单及时进行处理。 技术部门对一般性不合格做出处理意见。 若出现重大质量问题立即报告项目经理或项目工程师，召集技术部门、质检部门、相关生产单位及有关专业人员对质量问题进行质量分析，分析产生的原因，制定处理方案和纠正措施。 6.6纠正/预防措施 责任单位制订可行有效的纠正措施并组织实施，保证闭环处理； 针对潜在不合格的原因制订预防措施，相关单位负责实施，必要时可采取新的资源配置或更新工艺技术，以确保钢结构质量的稳定或提高； 把已验证确实有效的纠正或预防措施纳入相应的制造工艺、技术文件和质量体系程序文件中，作为永久性更改并加以记录。 6.7监理工程师的检查 按照《监理工作实施细则》的要求，凡监理工程师独立检查的工序和隐蔽工程经工厂检验合格后，报监理工程师检查合格后方可转入下道工序。 6.8成品验收和工程资料的控制 钢构件于工厂制造完成后，各级技术检查部门进行全面质量检查、提交，提交全部检查验收文件资料，经监理工程师确认并符合国家规范的要求，签证合格后，填发产品合格证。 质量检验原始资料保证做到真实、准确、可靠，内容完整。 监理独立检查的工序，接受检查时向监理出示原始资料。 按照业主和监理的指示和合同及技术规范的要求，整理好钢结构制造各分部、分项的竣工资料及其它如施工总结、工程交接表等各类竣工文件、竣工图等，均报监理及业主审查确认后提交。 7、确保安全生产的技术措施 通过对本钢结构制安工程施工危险性评估，本项工程生产安全有三个危险作业内容：一是大型重型机械化吊装危险作业内容；二是高空钢结构安装工程及交叉作业。由于危险作业潜在的危险因素复杂，发生的可能性较大而产生的后果极其严重，因此我们必须加以高度重视，分析可能出现危险的每个因素，对可能发生的事故制定出有效的预防措施，从而使钢结构制安工程施工，有一个基本安全作业环境的保证。 8、确保施工进度的技术保证措施 8.1深化设计保证措施 用具有双甲资质的钢结构专业厂家为钢结构分包队伍，在工厂工程设计所内进行深化设计翻样。积极做好深化设计翻样等前期准备工作，为工程制造提供了强有力的保证。 8.2构件制作工艺技术保证措施 通过近几年大型车站钢结构厂房的制造，已经积累不少施工经验。针对本工程结构特点，已进行了大量的技术研究及施工工艺探讨，在此基础上，编制全面的施工工艺，设计制作先进的工装设施，大量应用自动化设备，运用成组技术，实现生产线上的批量生产并确保本工程的制造质量。 8.3钢结构制作能力投入措施 根据制造流程及施工工艺，设置下料加工、构件制作、预拼装等生产线，按定人员、定设备、定作业对象、定工艺方案、定场地的“五定”原则，组织批量生产，提高生产生产率，稳定产品质量。 8.4厂内制作能力投入措施 8.4.1场地保证 根据生产线的设置及专业施工如涂装作业的需要，投入构件生产总用地；并按生产流程进行均衡布置，满足结构的成组制作。 8.4.2设备配置保证 在为本工程专门设置的生产线上，投入性能、数量满足生产流程和工艺要求的设备、工艺工装；投入足够的设备、设施满足制作、运输及现场安装需求；在设备管理上，将专门制定本工程制造施工设备维护、检修计划，确保设备完好率。 8.4.3人员配置保证 为本工程配备高素质的项目管理班子；投入具有丰富经验，参加过多项类似工程管理的工程管理和技术管理人员；投入足够的、具有多年施工经验的技术工人队伍；难点、重点工序全部由高级技工承担。 8.5构件运输能力投入措施 充分发挥厂内运输设备能力和分包运输公司的能力，专门成立运输队。根据安装情况，制定周密详细运输计划，确保运输任务的完成。 8.6现场安装能力投入措施 根据本工程安装的重点和难点，安排合理的施工流程和顺序，结合工厂先前大型厂房安装的经验，成立具有业务精、技术好、能力强的安装项目经理班子，选择满足各工种工艺技术施工要求的工人骨干队伍，配置满足各工序要求的吊装设备。同时制定各种管理措施，将工程进度计划与班组承包合同工期相协调，做到责、权、利相结合，确保合同工期的顺序完成。 9、雨季施工措施 9.1.1准备工作 落实具体责任人，明确责任。从技术、质量、安全、材料、机械设备、文明施工等方面为雨季施工的顺利进行提供有力的保障。 入冬前针对所涉及到的分部分项工程编制好雨季施工方案，制定行之有效的雨季施工管理措施和技术措施，确保雨季施工期间的工程质量。 进入雨季施工前，组织技术业务培训，学习有关规定，明确职责。方案及措施确定后组织有关人员学习，并向各施工班组进行交底。 做好现场测温记录，同时与气象台保持联系，及时接收天气预报，以便提前做好大风、大雪及寒流等恶劣天气袭击的预防工作。 根据工程需求提前组织雨季施工所用材料及机械备件的进场，为雨季施工的顺利展开提供物质上的保障。 在进入雨季施工阶段，为确保按期、顺利、安全地进行吊装工作，采取确实有效的雨季防滑等一系列的措施。 电器：所有的电气设备都要完全防水，关上总电源。 检查：安全监督员应彻底检查整个建筑，确保所有的预防措施都已完成。 雨季涂装应符合低温涂刷性能要求，严禁在超过低温标准要求的环境下使用，低温时禁止使用水性涂料。 高强螺栓安装时球孔内及球与套筒接触面必须清理干净，不得有油污等。 9.1.2雨季焊接施工 9.1.2.1焊接材料的选择、使用 为保证焊缝不产生冷脆，负温度下焊接用的焊条，在满足设计强度的要求下，优先用屈服程度较低、冲击韧性好的低氢型焊条。 9.1.2.2焊接材料的贮存 焊剂及碱性焊条的焊药易潮，特别在负温度时，所以它们在使用前必须按照质量说明书的规定进行烘焙。使用时取出放在保温筒内，做到随用随取。焊剂及碱性焊条的焊药外露2小时后必须要重新烘焙。所使用的焊条、焊丝要贮存在通风干燥的地方，保证焊条的良好性能。 9.1.2.3焊接专用机具的检查 焊接使用瓶装气体时，对负温下瓶嘴在水气作用下容易产生冰缩堵塞现象，在焊接作业中就要及时检查疏通。 低温时钢材电焊必须按规定工艺要求进行预热，预热可采用电阻器或火焰预热在电焊后应立即在壁厚的2-4倍范围内进行后热处理，一般后热处理加温在1500C～3000C后同时进行保温措施，一般采用岩棉毡包裹，保温1-2小时，使焊缝缓慢冷却，冷却速度不大于100C/min。 9.2雨季施工防护措施 为保质保量地完成工程施工，利用可能的时间和采取相应措施创造条件进行施工，特制定了本雨季施工防护措施。 掌握气象资料，与气象部门定期联系，定时记录天气预报，随时通报，以便工地做好工作安排和采取预防措施，尤其防止恶劣气候突然袭击对我方施工造成的影响。 当雨季气候恶劣，不能满足工艺要求及不能保证安全施工时，应停止吊装施工。此时，应注意保证作业面的安全，设置必要的临时紧固措施（如缆风绳、紧固卡）。 雨天不准进行螺栓安装施工，在作业面存放的螺栓应入箱进笼。对以穿未拧的螺栓，应采用彩条布等措施包裹防雨。螺栓吊箱应密闭防水，高空作业位置应可靠、安全、方便。 雨后，螺栓施工时，应用高压空气吹干作业区连接摩擦面及可能的其它有碍雨水，对已产生的浮锈等，应用铁刷认真刷除。完成以上工作后，方可进行螺栓施工。 10、文明施工措施 10.1文明施工管理组织机构 成立以项目经理为组长，副经理和总工程师为副组长，专职文明施工工程师和以各部门选责任心强的人为组员的文明施工管理小组，采取“标准明确，责任到人”的管理目标责任制，明确各有关人员的分工与职责，将文明施工落实到实处。全面开展创建文明工地活动，创造良好的施工环境和氛围，保证工程顺利完成。 10.2文明标准工地创建措施 建立创建“文明工地”领导小组，全面开展创建文明工地活动，工地现场开展以创文明工地为主要内容的思想政治工作。 成立以项目经理领导、管理部门指导、各作业班具体落实的管理网络，增强管理力量。 对进场施工的队伍签订文明施工、保护地下管线协议书，建立健全岗位责任制，把文明施工责任落到实处，提高全体施工人员文明施工自觉性与责任心。 严格执行关于创建文明工地施工标准及管理规定，制定文明施工细则，按其要求文明施工。管理小组对各班组定期检查，随时抽查，逐项打分，综合评比，进行奖罚。 在生活区的显著位置设立宣传公告牌，宣传企业精神，表彰先进事例，通告处罚不良行为。加强施工人员文明施工意识，对职工进行文明施工教育，每周召开文明施工例会，并由专职文明施工监督员举办文明施工讲座，宣传文明施工准则，提高每一位员工文明施工意识，讲职业道德、扬行业新风，树立良好的企业形象。 按照我承包单位标准文明工地建设有关要求，建立良好的工作、生活环境，树立铁 尊重当地人民的风俗习惯，遵守地方政府的有关规定。加强对职工的管理教育，与当地政府携手共建文明工地。 10.2.1现场卫生及保安措施 10.2.1.1现场卫生措施： ①明确施工现场各组团的卫生负责人，安排清洁工人每天打扫。 ②施工现场设置卫生间，并有水源供冲洗，同时设简易化粪池或集粪池，加盖并定期喷药，每日有专人负责清洁。 ③设置足够的垃圾池和垃圾桶，定期搞好环境卫生、清理垃圾，施药除“四害”。 ④建筑垃圾集中堆放并及时清运，做到工完场清。 10.2.1.2食堂卫生： ①生活区设专职卫生管理员，负责监督与管理。 ②食堂炉灶台贴瓷砖设统一的伙房，具有防火隔离设施，食堂申办卫生许可证，炊事员茶炉工持健康证上岗，所供应的开水桶加盖、加锁。熟食间设纱窗。 ③采购的食品应有检验合格证。严防食物中毒的现象发生。 ④食堂人员必须具有当年健康证明。 10.2.1.3现场保安措施： ①建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火管理责任人。 ②建立来访登记制度，不准留宿闲杂人员。 ③经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。 10.2.2现场医药、生活管理 10.2.2.1施工现场设立医药室，根据施工现场情况，室内放置一些简单的医疗设备及常用药品，如氧气袋、医疗箱、外用消毒消炎药水、防暑降温药水等。 10.2.2.2现场设开水房、茶水亭和茶水桶，并做盖加锁，树立标志。夏季施工时供应凉茶，以防中暑；平时供应开水及茶水，方便工人饮用。 10.2.2.3现场医药室、开水房、茶水桶、吸烟室派专人负责管理。 10.2.3现场工程标志牌 设五牌一图，依次为：工程概况牌、施工组织机构牌、安全纪律牌、防火须知牌、文明施工管理牌、施工现场平面布置图; ⑴安全纪律牌内容： ①进入现场必须戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。 ②凡2米以上的悬空，高处作业无安全设施的必须系好安全带，扣好保险钩。 ③高处作业时不得往下或向上乱抛材料和工具等物件。 ④各种电动机械设备，必须有漏电保护装置和可靠安全接地方能开动使用。 ⑤未经有关人员批准不准任意拆除安全设施和安全装置。 ⑥未经教育不得上岗，无证不得操作，非操作人员严禁进入危险区域。 ⑦酒后不准上班操作。 ⑧穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。 ⑨穿硬底鞋不准进行登高作业。 ⑵防火须知牌内容： ①不准在宿舍内和施工现场明火燃烧杂物和废纸等，现场熬制沥青时应有防火措施，并指定专人负责。 ②不准在宿舍、仓库、办公室内开小灶；不准使用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等，如需使用应由办公室指定统一地点，但严禁使用电炉。 ③不准在宿舍、办公室内乱抛烟头、火柴棒，不准躺在床上吸烟，吸烟者应备烟灰缸，烟头和火柴必须丢进烟灰缸。 ④不准在宿舍、办公室内乱接电源，非专职电工不准私接熔丝，不准以其它金属丝代替保险丝。 ⑤宿舍内照明不准使用60W以上灯泡，灯泡离地高度不低于2.5m，离开帐子等物品不少于50cm。 ⑥不准将易燃易爆物品带进宿舍。 ⑦食堂、浴室、炉灶的烧火人员不得擅自离开岗位，清理炉灶余灰，不准随便乱倒。 11、成本控制措施 11.1成本管理体系及组织机构 成立以项目经理为组长，项目总工、项目副经理为副组长，工程技术部、安质环保部、计划财务部、综合办、试验室负责人为组员的成本管理领导小组，加强对成本管理工作的领导并定期进行自查，对发现的问题及时整改。 11.2 成本计划的编制 疏散平台按分部工程和工序对责任成本进行分解，分析盈亏水平。通过优化施工组织、改进施工工艺及制定降低成本措施，确定降低成本目标。并在此基础上，制定单位工程、主要工序及工料机成本控制计划。 11.3 收入控制 严格执行建造合同各项要求，及时办理验工计价手续，按照合同约定及时做好变更索赔资料签证工作，确保工程款及时收回。 11.4 支出控制 根据施工现场的实际情况，对施工项目的技术方案进行经济技术论证，以确定较为经济的施工方案从而降低成本，同时在严格执行施工技术规范、确保工程工期、质量的前提下，充分运用自身的技术优势制定先进、经济合理的施工方案、以降低成本，提高项目的经济效益。合理组织各项材料的采购、供应、降低采购成本；健全材料管理制度，大宗的物资采购和构件加工要以招标的方式选择质优、价低的供应加工单位；对施工现场的材料、构件要进行准确计量、认真验收；及时与财务部门对账，作到账实相符；严格执行限额领料，余料及时回收利用，合理安排材料储备，提高资金利用率。加强安全、质量、进度及环保管理，避免因返工、发生事故和进度滞后造成损失。 11.5 加强成本分析工作 项目部设专职成本核算人员，每月依据工程实际进度、成本计划、验工计价收入与实际支出总和对比分析，找出成本运行中的偏差，制定纠正措施，并形成分析报告。项目部将成本分析报告存档保管，并上报成本预算部。 12、职业健康安全保障措施 12.1 职业健康安全目标 杜绝年度重伤，年度轻伤率控制在0.5%以内，职业病年发病率控制在0.05%以内。 12.2 职业健康安全管理体系 12.2.1 劳动保护措施 建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对全体人员进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。 根据劳动防护用品配置原则及工种的特殊要求，配置适宜有效的劳动保护用品。对于生产中特种劳动防护用品如安全帽、安全带、绝缘护品、防毒面具、防尘口罩等，必须根据施工要求配备齐全，选购时必须审核其产品的“生产许可证”、“产品合格证”和“安全鉴定证”。 从事特种作业的施工人员必须经过专门培训并取得特种作业资格证。 施工人员在施工过程中必须严格遵守安全操作规程。佩戴劳保用品，对管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。 12.2.2 医疗卫生保护措施 所有进入施工现场的人员，必须按规定配带好安全防护用品，遵章守纪，听从指挥。 施工人员要定期进行工前体检、工中体检和工后体检，以便及时采取预防、治疗措施。 定期组织检查评比卫生工作，主要是检查各种劳动卫生制度落实情况，检查频率为分部、作业班组每月一次，每月项目部要发通报，奖励先进，处罚落后，并限期改进。 卫生防疫站负责项目部的传染病防治、食品卫生、职业病防治等卫生监督和监测工作。认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，针对非典、禽流感等流行病和地方病的特点，加强疫情报告和疾病控制工作，采取有效措施，做好卫生防疫工作，防止传染病的发生和流行。 12.2.3 职业病防治措施 项目部的卫生保障工作由项目部经理负责，并由卫生防疫站具体实施，做到领导到位、制度健全、措施落实。要充分发挥工会的组织作用，全面落实卫生保障措施，实行群众监督；开展有益于职工身心健康的娱乐活动，丰富职工业余文化生活。各级领导亲临施工一线，实地了解职工健康保障情况，加强现场的检查指导。树立以人为本的思想，禁止因追求工作进度和经济效益而损害职工身体健康。 项目部配备兼职的职业卫生专业人员，负责本项目的职业病防治工作 建立、健全职业卫生管理制度和操作规程，职业卫生档案和劳动者健康监护档案，以及工作场所职业病危害因素监测及评价制度。 优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料。 项目部安排职业卫生专项经费，用于预防、控制和消除职业病危害，开展有害作业场所卫生检查、健康监护和职业卫生培训。 施工期间的噪声控制除满足GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》和《工业企业噪声卫生标准》外，还合理安排工作人员轮流操作机械，穿插安排低噪音工作，减少接触高噪音时间，并配备耳塞，同时注意机械保养，降低噪音的声级水平。 对运输可能产生粉尘的车辆配备挡板及棚布，防止粉尘飞落。作业场地及运输车辆及时清扫、冲洗，保证场地及车辆的清洁。 严禁在场地内燃烧各种垃圾及废弃物。 施工场地和运输道路产生的扬尘，尽可能防止对生产人员和其他人造成危害，必要的地点洒水防护。 13、施工应急预案 项目部成立安全事故应急工作小组。在日常施工中，各应急工作小组应广泛开展相关的知识培训，发生安全事故后，应及时汇报公司领导小组并及时组织有效、有序的救援工作。 14、与其他工序配合施工措施 进场后，我们将与兄弟单位就施工方面的有关问题进行共同研究，并对施工作出统一的总体施工部署。 在进场后，将编制详细的总体工程施工进度计划、优化各节点工期，在总体计划中列明站场单位的进场时间并将该计划提供给站场施工单位。在施工过程中尽最大可能为其他施工单位提供便利条件。 进场后与施工单位就施工场区的道路规划、材料堆放场地布置、加工场地布置、材料堆放设置地点等共同论证，使场区道路顺畅，尽量减少反向运输和折角运输，临时工程的设置地点、数量、规模等力求科学、合理，做到施工过程中互不干扰。“以最大限度地减少施工干扰” 为原则，积极优化施工方案。 由于工程建设工期很紧，施工的作业面不可避免地存在交叉现象，科学、合理地安排好施工工序，尽早为其他施工单位提供作业面，共同推进磁浮工程的施工进度。 与其他施工单位共同做好安全、文明施工方面的工作，共同组织安全、文明施工方面的联合检查工作,同站场施工单位共同成立安全联防小组。与其他施工单位共同做好对外宣传，维护好企业形象，融洽与当地政府和民众的关系。 在把钢平台区交给轨道施工单位后，将与有关单位一起做好上述区域的成品保护工作。 与其他等施工单位一起做好施工区域的环保、防汛（洪）等工作，对上述工作制定有针对性的措施并设专人联络、协调、监控。 |  |  |