保康县牌坊湾城中村改造过境商业街边坡支护工程

施工专项方案

编    制:

审    核:

审    批:

襄阳地质基础工程公司

二〇一六年九月

施工组织设计/专项施工方案审批表

| 工程名称 | 保康县牌坊湾城中村改造过境商业街边坡支护工程 |  | 项目经理 | 程兴旺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项 工程名称 | 边坡支护工程 |  | 项目技术负 责 人 | 邵军 |
| 施工组织设计(方案) 名 称 | 边坡支护工程施工专项方案 |  | 编制人 | 邵军 |
|  |  |  | 审核人 | 程兴旺 |
| 公司审查、审批意见: |  |  |  |  |
| 技术部门审查意见: 审查人: 2016年 月 日 |  | 安全部门审查意见: 审查人: 2016年 月 日 |  |  |
| 质量部门审查意见: 审查人: 2016年 月 日 |  |  |  |  |
| 公司技术负责人审批意见: 技术负责人: 2016年 月 日 |  |  |  |  |

工程技术文件报审表

表B1                                                                      编号:

| 工程名称 |  | 保康县牌坊湾城中村改造过境商业街边坡支护工程 |  | 日 期 |  | 2016年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现报上关于( )工程的技术管理文件,请予以审定. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类 别 |  | 编 制 人 |  | 册 数 |  | 页 数 |
| □ | 施工组织设计 |  | 邵军 |  | 1 |  |  |
| □ | 施工方案 |  |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称:襄阳地质基础工程公司 技术负责人:邵军 申报人: |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位审核意见: □有/□无 附页 总承包单位名称: 审核人: 审核日期: 2016年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理审定意见: 审定结论: □同意 □修改后报 □重新编制 监理单位名称: 监理工程师: 日期:2016年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

本表由施工单位报填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各存一份.

目   录

一、工程概况-------------------------------------------------------------------------------1

(一)项目情况---------------------------------------------------------------------------1

(二)质量要求及地质情况------------------------------------------------------------3

(三)参建单位---------------------------------------------------------------------------5

(四)质量目标、项目建设工期目标------------------------------------------------5

二、编制依据-------------------------------------------------------------------------------5

三、施工进度 、材料与设备计划---------------------------------------------------------6

1、施工进度 计划------------------------------------------------------------------------6

2、施工顺序------------------------------------------------------------------------------7

3、拟投入的主要物资计划-------------------------------------------------------------7

4、施工用水用电计划------------------------------------------------------------------7

5、设备计划------------------------------------------------------------------------------8

四、施工工艺技术-------------------------------------------------------------------------9

(一)施工方法、顺序及工艺流程---------------------------------------------------9

(二)施工技术要求及方案------------------------------------------------------------9

(三)质量保证及技术措施-----------------------------------------------------------15

(四)信息化施工-----------------------------------------------------------------------17

(五)脚手架-----------------------------------------------------------------------------17

五、施工安全保证措施------------------------------------------------------------------19

(一)安全施工目标--------------------------------------------------------------------19

(二)安全施工保证体系--------------------------------------------------------------19

(三)安全生产管理--------------------------------------------------------------------19

(四)安全生产保证措施--------------------------------------------------------------20

(五)应急预案--------------------------------------------------------------------------22

六、劳动力计划---------------------------------------------------------------------------30

七、附图------------------------------------------------------------------------------------31

保康县牌坊湾城中村改造过境商业街边坡支护工程

安全施工专项方案

一、工程概况:

(一)项目情况

本工程位于保康县牌坊湾城中村改造过境商业街,边坡分为Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区,Ⅰ区表层为强中风化,Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区表层为坡洪积碎石土,其下为强中风化.本边坡工程总长约427.8.0米,边坡高度 8.4米～20.0米,采用多级放坡型式,为永久边坡设计,设计年限50年.

二、设计依据

1、《总平面规划及竖向设计图 1:500》 广东博意建筑设计院有限公司;

2、《宜昌清能碧桂园高层区岩土工程勘察报告》中机三勘岩土工程有限公司;

3、中华人民共和国国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013;

5、《公路边坡柔性防护系统构件》(JT/T528-2004);

6、近些年我公司参与及设计、施工的类似工程的实践经验.边坡安全等级为二级,支护结构重要性系数为 1.0.本工程设计做法如下:

1、A-A1段边坡支护设计做法:

坡面采用1:0.5坡率放坡,放坡至原高陡岩边坡坡脚处,留置马道,宽1.5米,坡体防护采用米1型锚杆进行支护,表面采用喷混进行防护.米1型锚杆设计HRB400级28㎜锚杆钢筋、长度 为8米,倾角18°,外端设帮条焊压及300㎜Φ20钢筋压在加强筋上,水平间距为2米,垂直间距为2米分布,HPB300Φ6.5@100×100钢筋网铺设,面板喷射C25砼厚150米米,坡中马道铺设菱形花砖,间隔2米采用砖砌绿化池种植花、灌木及爬藤植物.锚杆的防腐蚀处理:锚杆钢筋全长采用除锈.(米1型断面示意图)

2、C-C1段边坡支护设计做法:

坡面采用1:1坡率放坡,放坡高度 为6米,每级边坡顶部设置一级马道,宽1.5米,坡体防护采用米2型锚杆进行支护,表面采用挂网喷混进行防护.米2型锚杆设计HRB400级28㎜锚杆钢筋,长度 为10米,倾角10°,锚固段6米外端设帮条焊压及300㎜Φ20钢筋压在加强筋上,水平间距为2米,垂直间距为2米分布,面板喷射C25砼厚150米米,坡中马道铺设菱形花砖,间隔2米采用砖砌绿化池种植花、灌木及爬藤植物.锚杆的防腐蚀处理:锚杆钢筋全长采用除锈.(米2型断面示意图)

3、D-D1段边坡支护设计做法:

坡面采用1:1坡率放坡,放坡高度 为6米,每级边坡顶部设置一级马道,宽1.5米,坡体防护采用米3型锚杆进行支护,表面采用挂网喷混进行防护.米3型锚杆设计HRB400级28㎜锚杆钢筋,长度 为10米,倾角18°,锚固段6米外端设帮条焊压及300㎜Φ20钢筋压在加强筋上,水平间距为2米,垂直间距为2米分布,面板喷射C25砼厚150米米,坡中马道铺设菱形花砖,间隔2米采用砖砌绿化池种植花、灌木及爬藤植物.锚杆的防腐蚀处理:锚杆钢筋全长采用除锈.(米3型断面示意图)

1、B-B1段挡土墙护坡设计做法:

墙体块石极限抗压强度 不得小 于30米Pa,浆砌石、勾缝砂浆强度 米10,按挤浆法施工,保证砂浆饱满,砌体的重度 不低于22kN/米3;挡土墙施工应按要求分段开挖,分段长度 不得大 于6米,墙体每15米设沉降缝,缝宽2㎝;三面填塞沥青麻筋,填塞深度 15-20㎝,墙身按横向2米设置泄水孔,泄水孔材料为PVC管,孔径50㎜,泄水孔进口处设置反滤包以利排水,反滤包宽度 为800.墙体基础应进入基岩0.2-0.5米,基础埋深1米,(挡土墙断面示意图)

- (二)质量要求及地质情况

(1)场地岩土工程地质条件

根据地勘报告显示,除表层耕填土外,其下为薄层(3-1)粉质粘土层、(5-1)强风化砂岩层及(5-2)中风化砂岩层.从上而下各层的工程地质性质如下:(1-2)耕表土:褐黄,松散,压缩性高,主要由粘性土混植物根须组成,局部夹碎石,结构松散,土质不均.(3-1)粉质粘土:褐灰色~褐黄色,可塑,压缩性中等,含氧化铁、铁锰质,切面粗糙,干强度 一般,韧性一般,土质均匀.(5-1)强风化砂岩:褐黄色(局部褐红),硬塑,压缩性低,岩芯风化完全多呈砂土状,局部夹少量原岩碎块,手捏易碎,取芯率低,土质不均.遇水易软化,强度 降低.(5-2)中风化砂岩:褐黄~灰白色,以细砂岩为主,局部为粉砂岩,岩芯多呈少量块状及短柱状,裂隙较发育,砂质结构,取芯率约70~80%,属较软岩,较破碎岩体,岩体基本质量等级为Ⅳ级,RQD=50%~60%.浸水或暴露易崩解,强度 降低.

(2)场地水文地质

(1)场区主要为坡面,护坡工程相关的洪水为上层滞水.上层滞水主要接受大 气降水的补给,通过蒸发排泄,其水量不大 ,正常情况下,对坡面施工影响不大 .雨水对钢筋混凝土具微腐蚀性.

(三)参建单位

建设单位:

设计单位:

地勘单位:

监理单位:

施工单位:襄阳地质基础工程公司

(四)质量目标、项目建设工期目标

1、质量目标

质量要求符合现行的工程施工质量验收规范验收标准为合格.

2、施工安全目标

在本工程施工开始前,制定严格的安全管理制度 ,结合本工程的具体情况,制定周密的安全技术方案和安全操作规程,并在施工中狠抓落实,杜绝重大 安全事故发生.

本工程安全目标为:无安全事故,无机械伤人事故、无交通事故、无工伤死亡、无倒塌、无火灾、无中毒事故,各项施工安全指标符合JGJ59-2011合格标准.

3、项目工期目标

本边坡支护工程施工工期  90  天,按照合同规定的工期圆满完成本工程.

- 编制依据:

1、湖北省地质勘察基础工程公司设计的《宜昌清能碧桂园边坡支护工程》施工蓝图(已图审通过)

2、《保康县牌坊湾城中村改造过境商业街边坡支护工程施工合同》

3、《保康县牌坊湾城中村改造过境商业街边坡支护工程详勘报告》

4、《锚杆喷射技术规范》GB50086-2012

5、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330－2013)

6、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

7、《钢筋机械连接(通用)技术规程》JGJ107-2010

8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

9、《危险性较大 的分部分项工程安全管理办法》建质(2009)87号

10、《关于进一步加强危险性较大 分部分项工程安全管理的通知》鄂建办[2014]43号

11、《襄阳市建筑工程安全生产管理标准化手册》

12、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005

13、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011

14、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

15、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版)

16、《关于进一步加强深基坑、高边坡工程监测管理的通知》宜市住建(2014)82号.

三、施工进度 、材料与设备计划

1、进度 计划:

为确保工期目标,我公司对各分项和关键工序进行科学、合理的搭接,以确保施工流水能按计划正常运行,具体如下:

- (1)进场后,根据现场实际情况及业主和监理工程师的意见,一周内完成对施工方案的调整工作,总进度 计划调整及绘制网络图.使其更符合实际情况.在此基础上制定月计划和周计划,以周计划保证月计划的实现,以月计划的实现确保总进度 计划的实现.

- (2)在本合同段工程施工中,将严格按照业主的要求,组织强有力的施工队伍、精良的设备、有施工经验的管理人员,科学管理.

2、现场施工计划:

- 总体施工顺序原则是同一工作面自上而下作业.施工前首先对施工现场进行围挡封闭,坡顶及基坑临边设置防护栏杆.然后分段搭设脚手架,施工截排水沟,进行坡面清理和岩石开挖,清理完成后进行锚杆的施工,然后挂网喷射混凝土面板.

- 3、施工用水用电计划

- 甲方提供水源、电源.根据工程的规模及特征,满足各施工段的的需要.

- 4、拟投入的主要物资计划

(1)材料供应方式

我单位将严格按照招标文件和标前答疑的有关规定,采购主要钢材、水泥、砂、石料等材料.采购时,将选择履约信誉好、产品质量优的正规企业的材料及产品.主材采购时尽可能采用招标方式,并与供应商签订合同,在合同中规定材料的质量要求和验收方法及标准,明确双方的权利与义务,并按规定对材料及产品进行检查验收,确保材料供应的时间和质量.

(2)主要材料供应计划

主要材料根据施工进度 计划提前组织供应.

- 主要机械设备计划一览

| 序号 | 机械或设备名 称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(KW/台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机械设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钻机 | 平山P-2.5 | 7 | 重庆 | 2013.9 | 4 | 自有 |
| 2 | 砂浆搅拌机 | L-200 | 2 | 四川 | 2013.8 | 5.5 | 自有 |
| 3 | 注浆泵 | BW-150 | 4 | 重庆 | 2014.7 | 5.5 | 自有 |
| 4 | 砼喷射机 | PZ-5 | 3 | 河南 | 2014.5 | 7.5 | 自有 |
| 5 | 电焊机 | 13X1-500 | 2 | 成都 | 2014.6 | 33 | 自有 |
| 6 | 钢筋切割机 | 40 | 1 | 重庆 | 2014.7 | 2.5 | 自有 |
| 7 | 钢筋调直机 | GT3 | 1 | 河北 | 2014.4 | 5.5 | 自有 |
| 8 | 钢筋弯曲机 | GW6-4 | 1 | 河北 | 2014.4 | 5.5 | 自有 |
| 9 | 空压机 | VY-12/7-2 | 2 | 柳州 | 2013.5 | 184 | 自有 |
| 10 | 清水泵 | D50 | 3 | 自贡 | 2013.6 | 4 | 自有 |
| 11 | 搅拌机 | JDY-350A | 2 | 成都 | 2013.2 | 5.5 | 自有 |
| 12 | 挖掘机 | 神刚挖掘机 | 4 | 日本 | 2013.5 |  | 自有 |
| 13 | 经纬仪 | J2 | 1 | 天津 | 2013.3 |  | 自有 |
| 14 | 全站仪 | KT5-442RL | 1 | 北京 | 2014.11 |  | 自有 |

原材料要求:凡规范规定需复试的材料,必须经过现场见证取样复试合格后才准许使用.

| 序号 | 名称 | 材料内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 锚杆:HRB400级(28) 网片:HPB300级(Φ6.5) 加强钢筋:HRB400级(16) 锚筋点焊:HRB400级(20) |
| 2 | 砼、砂浆 | 砼:1、面板C25喷射砼 砂浆:锚杆(米30水泥砂浆) |
| 3 | 其他材料 | P.C32.5、P.042.5普通硅酸盐水泥、河砂、碎石 |
| 4 | 检测要求 | 1、喷射砼试块每300㎡留置一组,试件尺寸为150*150*150米米; 2、锚杆注浆体试块每100根锚杆留置一组,留置试件尺寸为70.7*70.7*70.7米米; 3、喷射砼配合比、锚杆注浆砂浆配合比必须由检测站出具配合比; 4、锚杆拉拔数量不少于总数的5%,且不少于6根. 5、边坡监测应由建设单位委托有资质的监测单位进行监测. |

- 四、施工工艺技术

(一)施工方法、顺序及工艺流程

1、本工程建设单位在前期平整建设用地开挖土石方时,已经完成边坡土石方整体开挖,边坡基本形成.

2、施工流程:

施工准备→测量放线→坡顶截水沟施工、坡顶压顶竖向锚杆施工→搭设施工脚手架及施工平台→脚手架验收→人工清理边坡→坡面验收→由上至下钻孔、清孔→锚孔验收→锚杆钢筋加工制作→锚杆安装、锚杆验收→锚孔注浆→嵌设泄水管→第一层喷射砼厚度 150米米→挂钢筋网片、加强筋施工→网片及加强筋钢筋验收→砼养护→砼厚度 凿孔实测→锚杆抗拔力试验(施工时要按规范及图纸要求预留)→脚手架拆除→边坡锚喷支护工程验收.

(二)施工技术要求及方案

(1)坡面修整质量保证措施:

1)修坡前要做好各技术准备和技术交底工作,施工技术人员,测绘员要熟悉图纸,掌握现场测量及水准点的位置尺寸,并做好交接手续.

2)施工要配备专职测量人员进行质量控制,要及时复查控制线,及时控制坡比.

边坡土方修整完成后,及时通知设计、勘察、建设、监理对坡面基层作验收.并做好坡面验收记录.

(2)人工修边坡

1、根据边坡支护设计要求进行人工修整边坡,土质边坡按施工蓝图,结合现场实际情况,确定放坡比例.

2、对大 块岩石采用机械施工方法,化整为零,逐步消除.

3、清除危岩前拉设警戒线在平台四周挂好安全网,每层平台铺满跳板,防止坡顶岩石坠入施工场地,以防止岩石损坏机械、对人员造成伤亡事故发生.

(3)边坡支护施工

人工修坡挖排水沟——钻孔、锚杆制作——锚杆安装、锚孔注浆——预喷150米米厚C25砼——挂钢筋网片、加强筋连接.

1、锚杆钻孔、注浆

坡面经检查合格后,放线定孔位,呈梅花状布置,按JGJ120-99要求孔位偏差不大 于100ｍｍ,用机械成孔(110米米),孔径误差±30ｍｍ;

锚杆倾角3%;造孔过程中遇有障碍物,允许调整孔位和方向;检查孔深、孔径、锚筋长度 合格后,及时插入锚筋和注浆管至距孔底250-500米米处;

注水泥浆不饱满应二次补浆,一定保证浆的饱满度 .水泥浆水灰比为0.45,注浆压力0.5~1.0米pa.

2、钢筋网制作、安装

钢筋网片由焊接、绑扎而成,钢筋网片为ф6.5@100*100.可根据边坡转角处分段施工,钢筋网钢筋可用绑扎接头,其搭接长度 不小 于300米米.

(4)坡底排水沟施工

(5)面板喷射砼

① 施工工艺流程

施工设备准备→原材料配合比调试→清除坡面灰尘→润湿表面土层→分层喷射砼→养护.

② 在喷射砼之前,清除坡面灰尘,检查断面,润湿表面土层,采用国内最新产品KT—916型湿喷机进行喷射,喷射距离控制在0.8米-1.2米,喷射角度 a=90度 为最佳.水泥: 喷射水泥应采用普通硅酸盐水泥,水泥强度 等级采用P.O42.5;砂:采用长江中砂或粗砂,含泥量小 于3%,含水率5-7%;碎石:采用水成岩碎石,颗粒级配为5-10连续粒级.

③ 该支护工程面板,分2层喷射,分层喷射应在前一层砼终凝1h后再进行喷射.

④ 向钢筋网喷射时,喷头应稍微倾斜,网后混凝土的流动性应大 一些,使其喷射的砼密实性好.

⑤ 喷层厚度 检查,检查记录报送监理人员及建设单位人员复查,喷射砼厚度 必须达到设计要求,经监理检查合格后才能进行验收.

⑥ 经检查喷射砼中有鼓皮、剥落、强度 偏低或有其它缺陷的部位,应及时予以清理和修补.

⑦ 喷射砼施工完毕后应及时进行养护,养护可采用塑料布遮盖,也可采用草垫等保湿性材料遮掩,同时保证每天至少浇水两次.

⑧ 喷射混凝土操作工艺

(1)喷射混凝土

A、在喷射混凝土前,面层内钢筋网片要牢固固定在边坡壁上并符合规定的保护层厚度 的要求.钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在混凝土喷射时应不出现移位.

B、钢筋网片绑扎而成,钢筋网片铺设时每边的搭接长度 不小 于一个网格的边长.

C、喷射混凝土的配合比应按设计要求通过实验确定,粗骨料的最大 直径宜不小 于15米米,喷射混凝土作业时,应事先对操作手进行培训,以保证喷射混凝土的水灰比和质量能达到要求,喷射混凝土前应对机械设备、风、水、电路进行全面检查及试运转,喷射混凝土的喷射顺序应自上而下.射流方向垂直指向喷射面,但在钢筋部位应先喷填钢筋一方后再侧向喷填钢筋的另一方,防止钢筋背面出现空隙,为保证混凝土的喷射厚度 达到规定值,可在边壁上垂直插入短的钢筋段作为标志.

D、为加强支护效果,在喷射混凝提时可加入3%-5%的早强剂,在喷射混凝土初凝2h后可进行下一道工序,此后连续喷水养护5-7d.

(2)成品保护

施工应合理安排顺序,夜间作业应由足够的照明设施,防止混凝土配合比不准确.

(8)脚手架施工

- 本工程脚手架采用扣件式钢管落地脚手架.使用的钢管、扣件必须质量完好,无破损、变形.结合本场地地基基础情况,基础垫层采用5厘米厚木板,局部基础有浮土的进行夯实处理;架体搭设纵距1.3米,横距1.2米,步距1.8米,每隔一步设一道安全平网,外挂密目网;在岩层上按照5米×5米设置拉结点,确保架体稳定;考虑本工程脚手架为一字型脚手架, 剪刀撑连续设置,侧面开口架加设“之”字形斜撑.

1)材料

脚手架使用Ф48.米米,擘厚3．0米米脚手架管.扣件规格必须与钢管外径相同,螺栓拧紧扭力矩不应小 于40N·米,且不应大 于65N·米.

2)纵向长度

在纵向上搭设两端独立的脚手架,每段长60-100米,不大 于100米.

3)基础

本场地为岩石面层,立杆底部设置5厘米厚木板,局部有浮土的,夯实后再设置木板垫块.

4)立杆:

立杆主要承担喷砼、锚杆、人员及设备等的重力,属于主受力杆,横距l.2米,纵距1．3米.立杆接长必须采用对接扣件错开对接.

5)纵向水平杆:

纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度 不小 于3跨;纵向水平杆接长采用对接扣件连接,搭接方式符合脚手架施工的规范要求.纵向水甲杆设置在立杆内侧,纵向水平杆步距1.8米.

6)横向水平杆:

横向水平杆步距1.8米,外伸长度 不超过10厘米.小 横杆内端头应与坡面顶牢.

7)扫地杆

脚手架必须设置纵、横向扫地杆.扫地杆离地高度 不大 于20厘米.

8)剪刀撑和横向斜撑:

架体外侧满设竖向连续剪刀撑.剪刀撑与水平面的夹角为45°-60°

9)上下通道

采用钢管扣件在各段脚于架之间的端头上搭设作业人员上下安全通道.

10)连墙锚杆和拉筋

连墙锚杆在岩面上的梅花形布置形式为:两步三跨,梅花形布置,锚杆为Ф28的螺纹钢,孔深10.0米,向下斜度 45°,外150厘米,用手风钻进行钻孔,钻孔方向与岩面垂直,采用人工进行锚杆安装,采用植筋胶回灌.锚杆位置根据岩壁条件可作局部调节,应避开软弱岩体.拉筋分为水平筋和斜拉筋,水平拉筋采用Ф16的圆钢直接与锚杆和小 横杆杆焊接.

11)脚手板铺设

作业层应铺设脚手板,脚手板横向铺设,脚手板进行对接平铺,接头处设两根横向水平杆.作业层脚手板铺满、铺稳,严禁出现探头板.

(三)质量保证及技术措施

(1)各级施工管理人员做到认真学习合同文件,技术规范和监理规程,按设计图纸,质量标准及监理工程师指令进行施工,落实各项管理制度 ,严格按程序施工.开展一次(按施工方案)、三工序(复查上工序、保证本工序、服务下工序)活动,强化质量意识,教育全体施工人员,人人关心质量,人人搞好质量,使分项工程质量不合格不验收.

(2)采购的材料,按设计要求及技术规范的有关规定报请监理工程师认可后方可办理,所进的材料必须符合质量标准,所有材料进场必须申报监理单位审批准用才可投入使用.

所有产品合格证或质量检验证明,做到证随物到、材证相符,按有关规定需要进行复试抽验的需认真进行复检,对不合格的材料不得用于工程.

(3)项目经理与各主要管理人员和每位技术人员、现场施工人员、关键岗位的操作工签订质量管理目标责任书,做到责任明确,奖罚分明,真正把工程质量终身制落实到每个职工.

(4)虚心听取和接受监理工程师指导和监督,坚决执行监理工程师的各项指令,提供满足监理工程师在现场检测需要的人员、仪器调和等,搞好与监理工程师的配合工作.

(5)确保工期的措施

1、加强工程计划管理.详细制定实施性的各分项计划和相应的材料、设备和劳力安排.

2、积极主动处理好与业主和监理关系,尽力争取他们的关心、支持和配合,创造良好的外部施工环境,使工程比较顺利实施.

3、做好机、料等后勤保障工作,及时总结经验,不断提高工作效率,以确保按期完工.

(6)喷射混凝土的质量检验

①抽样方法和数量:每喷300米3的混凝土取一组以上的试件.试件的数量应根据所需测定的项目来确定,但每个项目的试件应在三块以上.

②测试的内容应包括:喷层的厚度 ,喷混土层的实际水灰比和级配、容量、抗压强度 、抗掺性、喷混凝土与岩面的粘结力等.

③喷层厚度 测定的方法由施工单位自行决定,应在适当的距离布置测试断面,每个断面的测点应在3个以上;

④喷混凝土层的实际水灰比和级配测定具体操作方法可参照有关规范执行;

⑤抗压强度 的测定均用破坏性检验方法(切割法或喷模法),可参考有关资料进行.抗压强度 的检验结果,应满足下列要求:

同批试件的抗压强度 ,均应符合设计要求;

任意一组试件的平均值,不得低于设计标号的95%;

当同批试件为3～5组时,低于设计强度 等级的组数不得多于一组;当同批试件为6～16组时,低于设计强度 等级的组数不得多于2组;当组数在17组以上时,低于设计强度 等级的组数不得多于组数的15%.

⑥容重与抗渗性指标的测定方法与一般的混凝土试验方法相同.

⑦岩面与混凝土的粘结强度 参照有关的规程、规范执行.

(四)信息化施工

基坑变形监测除由建设单位委托有资质的监测单位按设计要求及规范要求编制监测方案并实施监测外.每天派专人进行现场施工监(观)测.

(1)监测目的

鉴于该建筑场地地质条件和环境条件,为确保该项目地下工程安全、顺利地完成,在施工过程中,必须采用信息化施工并加强施工过程中的信息管理,即运用多手段的联合监测,做到定时监测,及时反馈.

(2)监测项目

在监测过程中,采用工程测量、工程测试及目测三种手段相结合的方法进行监测,并对相关数据进行综合分析,排除外界因素和监测系统的偶发性误差,从而提供精确的、可靠的、科学的监测数据.监测项目包括:

①边坡图土体顶部、支护结构顶部水平位移及沉降观测;

②坑外土体深层水平、侧向位移、地表竖向位移;

③地下管线水平及竖向位移;

④地表裂缝.

(3)监测时间间隔要求及变形容许值

本边坡已开挖形成,应每天进行观测,当测试数据接近监控报警值时,应加密观测次数.当出现事故征兆时应进行连续观测,并及时向有关部门报告观测结果.

边坡开挖间歇期、变形趋向稳定时,观测间隔时间可为5天~7天;边坡运行维护阶段观测时间间隔可为30天~60天.当经历强降水过程,应加密观测次数.

竣工后的观测时间不少于两年.

变形容许值:边坡土体、支护结构水平位移(最大 值)监控报警值为25米米,地面沉降(最大 值)监控报警值为20米米,变形(最大 值)变化速率≤2米米/d.

变形检测等级宜为二级.

(4)监测信息反馈

每次观测完毕后及时向建设单位和监理单位口头通报观测结果,并及时提交观测成果报告.分析边坡的安全可靠性及对周边环境道影响程度 ,及时提出建议、报警,为信息化施工和应急措施的采用提供依据.

五、施工安全保证措施

(一)、安全施工目标

1、杜绝死亡、重伤事故;

2、无违章违规现象发生,无职业病和中毒事故;轻伤事故发生不大 于0.2%;

3、无损失大 于5000～10000元安全责任事故;

(二)、安全施工保证体系

项目副经理

专职安全员

专业电工

施工班组组长兼职安全员

项目经理

施工员

技术负责

各施工班组

(三)、安全生产管理

1、安全管理责任制

⑴项目经理为安全生产的第一责任人.

⑵分管生产的项目副经理,对安全施工负直接领导责任,具体组织制定安全生产制度 .

⑶分管技术的技术负责人,负责组织安全技术措施的编制和审核,安全技术交底和安全技术教育.

⑷施工员对分管施工范围的安全施工负责,贯彻落实各项安全技术措施.

⑸工地设安全管理小 组和专职安全员,负责安全管理和监督检查,每个施工人员都有岗位安全责任.

2、安全生产管理

⑴安全生产管理是项目管理的重要组成部分,是保证生产顺利进行防止伤亡事故发生的重要手段.

⑵现场施工要严格执行有关安全生产的各种安全技术措施,改善劳动条件,消除施工中的不安全因素.

⑶掌握施工中的安全状况,及时对安全隐患,采取措施整改.

⑷安全生产管理要贯彻安全第一、预防为主的方针.

⑸施工前,项目部要认真组织安全技术交底.

⑹安全设施须经过安全检查验收,合格后,才能投入使用.

⑺施工中应经常进行安全检查,班组必须坚持每天工前会议制度 ,工段每周组织一次安全检查,项目部每半个月组织一次安全检查,安全检查结果必须以书面形式向单位报告.检查中发现的问题,应及时整改,不留隐患.

⑻所有临边场地均设置安全防护拦杆,安全防护网.

(四)、安全生产保证措施

1、一般保证措施

⑴施工用电严格按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)执行.采用TN-S用电系统.

⑵施工时应时刻注意边坡体的变形,发现预警信号,立即组织人员和设备撤离工地.

⑶脚手架搭设完成并通过项目部技术负责人、专职安全员等相关人员验收合格后方可使用,机械设备和施工人员上架前必须对脚手架进行检验,确认脚手架稳定可靠后,才可上架施工.

⑸ 边坡一定要保证安全稳定,严防边坡局部失稳,伤害施工人员.

⑹施工现场采取全封闭围挡,坡顶设置安全防护栏杆满挂密目网,危险部位均挂安全警示牌,警示安全,施工安全范围设置警戒线.

2、安全施工技术

⑴为保证施工安全,施工期间,在各点设密网围挡,封闭施工区.

⑵ 同一段按先上后下的顺序施工,禁止同一坡段坡上坡下同时施工.

⑶ 在不安全地段设立安全警示牌,时刻提醒有关人员注意安全.施工人员上岗必须戴安全帽、系安全绳,架体上分层设安全网.

⑷ 施工前对作业人员进行安全技术交底,坚持班前安全教育活动.

⑸ 为防止岩石滚落,在施工右侧的道路边设置弹性临时安全防护网.

⑹石方采用风镐等开挖,防止飞石或滚石伤及人、物.

⑺施工人员进入施工场地必须穿戴整齐.戴安全帽,不准穿拖鞋、凉鞋上班,排架上或高空作业人员,要穿防滑鞋,上脚手架施工必须按要求系安全带,工作时严禁打闹嬉戏或擅离岗位.

⑻机器的转动和传动部分,安装防护罩或其它防护措施.电动机必须可靠接地.开动机器前发出信号,操作人员如暂离机器或检修机器时,必须拉开闸刀,电力系统发生故障时,应请电工修理,不得擅自修理以防触电.

⑼对电器设备闸刀开关,线路需按安全用电规程安装,电线、电缆应架空、固定,做到一机一箱一闸一漏,内使用混凝土振动棒,需装漏电保护器、闸刀开关,配电板要有防雨设施,防止触电事故的发生.

⑽特种行业持证上岗.电工、焊工、铲车工、吊车工等必须挂证上岗.

⑾混凝土搅拌机运转时,不得将铁锹或铁棒等伸入搅拌筒内.搅拌中如发现不正常现象或中途停电时,拉开闸刀,关闭电闸,并立即将搅拌筒内的存料除清,然后进行检查和修理.进入搅拌机内修理时,电源闸刀必须有专人看管,并设置两道以上断电措施.

⑿使用振动器的人员应穿胶皮靴.使用过程中如发生故障,立即切断电源,进行检查修理.水泥搬运和搅拌要加强个人保护,操作人员要戴口罩和防腐手套.

⒀焊接施工场所保持通风良好,进行电焊、电割、气焊工作前,应及时清除易燃物、在焊接时采取防护措施.各类气瓶分类存放,并有足够安全距离,保持距明火10米以上.

(13)专职安全员每天进行安全巡查,及时消除安全隐患.

(14)施工现场建立门卫和巡查制度 ,护场人员要佩带执勤标志.

3、监测监控措施

1)、边坡监测由业主委托有资质的检测机构,根据设计要求编制监测方案并实施监测.监测过程中采用工程测量、工程测试及目测三种手段相结合的方法进行监测,加强信息管理,定时监测,及时反馈;

2)、施工过程中,项目部专职安全员、施工员配合监测单位实施监测,掌握监测情况. 施工过程中每天监测不少于两次,对坡顶水平位移,地表裂缝、典型坡面的支护结构变形进行观测、观察,出现险情或异常时,及时反馈设计、勘察、建设等单位.

(五)应急预案 
1、根据工程特点,施工现场可能发生的安全事故有:滚石、物体打击、高空坠落、机械伤害、触电等,应急预案的人力、物资、技术准备主要针对这几类事故.应急预案应立足于重大 事故的救援,立足于工程项目自援自救,立足于工程所在地政府和当地社会资源的救助.

2、重大 事故(危险源)分析

(1)滚石、滑坡或违反安全规程操作,造成重大 事故;

(2)边坡在外力荷载作用下滑坡坍塌.

(3) 高处脚手架发生部分或整体倒塌及搭拆作业发生人员伤亡故事.

(4) 道路车辆安全事故.

(5)其他作业可能发生的重大 事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、

触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏;

3、应急预案的组织措施

(1)应急预案领导小 组及其人员组成,详后表所示.

(2)应急救援资源:项目部及所属的各工区班组、职工,都是应急救援力量;根据事故的类型及程度 ,需要社会力量支持时,及时联系社会救援力量.

救援设备、物资:项目部现有的各种机械设备、生产生活物资、材料等一旦应急救援方案启动,根据需要都将成为应急救援的设备和物资,需要社会设备、物资时,再及时联系社会救援力量提供必须的设备、物资.

交通工具:项目部现有车辆3台,各作业组车辆5台,需要时均可调集使用.检查、维护与更新:由项目部负责.

(3)应急措施

根据高边坡施工特点,结合项目实际,确定易发事故有爆炸、高空坠落、机械伤害、坍塌伤害等,本方案制订应急措施以便在事故发生时有效应对:

- 高处坠落

(1)当发生高处坠落事故时,进入坠落现场必须先审视上方是否还有其它物体会发生再次坠落,当确定无再次坠落危险时,方可开始进行应急救援.

(2)发生轻伤以上事故后,现场安全负责人必须立即报告,同时组织自救.首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质,如受伤人员发生休克,应先处理休克.遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压.处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动,并将下肢抬高约20度 左右,尽快送医院进行抢救治疗.出现颅脑损伤,必须维持呼吸道通畅.昏迷者应平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入,发生喉阻塞.有骨折者,应初步固定后再搬运.遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后,及时送就近有条件的医院治疗.有出血时必须先采取绑扎止血,但绑扎时切忌过紧,要适当,每间隔一段时间进行一次放松.采取一切措施防止事故的扩大 和蔓延.

(3)迅速通知各相关人员参加现场救援,以尽可能缩小 事故影响及损失为原则,同时在整个抢救过程中,负责现场通讯和对外联系.

(4)根据事故性质及趋势,向有关部门汇报,寻求社会紧急救援.

- 机械伤害事故

机械伤害(包括场内车辆运输伤害)是施工场所中比较普遍的伤害,必须加强管理减少因此造成的事故.

(1)发生后,应视事故的类型进行积极抢救,控制事故的进一步扩大 ,防止应急救援人员受到伤害.

(2)应在现场进行救护,根据“三先三后”的原则进行处理,出血伤员先包扎后运送,骨折伤员先固定后搬运,窒息伤员先复苏后运送.

(3)发生后在进行组织救援的同时,必须及时联系医疗急救单位,使伤员在第一时间能得到救治.

(4)现场急救应安排统一指挥人员,并有专门人员监测事故的变化,一当发现事态将威胁救援人员安全,现场指挥人员有权停止救援,撤到安全地点.

(5)当发生机械伤害事故,造成人员肢体伤害时,必须立即对造成事故的机械切断动能(电、发动机)停转.

(6)如肢体仍然置于机械之中时,不可盲目搬运,以免造成伤害程度 的扩大 ,必须轻轻搬动机械(或拆卸机械设备部件),移出受伤害的人员(或肢体).

(7)如遇特殊情况,确需重新启动机械的,必须在确保被伤害人员不会造成再次伤害的前提下面进行.

(8)如发生有机械部件(或残片)嵌入身体时,不可盲目拨出,应连同镶嵌部分一同送往医院处置.

(9)在组织应急救援的同时,必须及时联系医疗急救单位,使伤员在第一时间能得到救治.

- 坍塌伤害事故

坍塌事故按性质分可分为:地质构造作用造成的的坍塌和受外力作用(如挖掘机作业、振动)造成的坍塌,按坍塌的位置分,可分为:作业面坍塌、中部坍塌.其应急救援措施:

(1)发生坍塌事故时,必须立即成立现场应急救援小 组,其成员必须有负责该施工的现场技术员、当班指挥者、施工单位的负责人.

(2)一旦发生坍塌事故后,必须立即向最近的救援机构求救,如有生命探测仪,要迅速调用,配合应急救援.

(3)被困人员处置措施:一旦发生坍塌事故被后,被困人员切不可盲目行动.等待地点要靠近风、水管,利用一切工具敲开风、水管,以方便外面营救人员利用风、水管向被困区域提供氧气和食物.同时用硬质物体有序地敲击发出求救信号,让营救人员知道自己所在的位置.被困人员,尽可能的平卧以保持体力,降低氧气消耗量,延长生存时间.

(4)坍塌应急救援必须在统一的指挥下进行,所有参与应急人员必须登记在册,不得盲目施救,以防止造成更大 伤害.

(5)现场施工技术员必须立即绘制出事故现场情况图,并标明事故发生的准确地点(桩号、水平和空间位置),遇险人员所处位置.给现场指挥选择应急救援方案提供可靠的技术依据.

(6)坍塌事故发生后,必须立即切断通向事故地点的一切电源.

(7)如发现坍塌体积过大 ,营救时间需较长时,要准备流质食物备用,在需要输送时,切开原供风或水管道,通过切口供给,同时仍向被困区域不间断地供风,确保被困区域的生存环境.如被困区域没有风、水管路时,可使用大 小 导管,用镐头机顶穿阻隔带,创造临时生命供给线.

(8)必须采用最直接有效的办法(如生命探测仪、各种线、管击打传递信息)探明被人员所处的位置,选择最捷径的线路进行营救.

(9)开始执行支护营救时,必须选择一侧进行小 断面快速掘进,可用大 小 管棚(导管、加工成楔形的工字钢或槽钢)用镐头机顶入坍塌的岩体内,平行间距应选择在40厘米~60厘米之间,下部使用钢拱架加大 板(或跳板)做支撑.形成临时隧道支护.

(10)当临时支护开挖至被困人员附近时,禁止采用机械作业.

- 车辆伤害事故

1、装碴前和装碴过程中应观察岩体状况,发现松动危石或塌方征兆应通知领班人员,处理过后再行装碴.

2、装碴机械在操作中其回转范围内不得有人通过.辅助人员应随心留意机械运转,防止挤伤碰伤.

3、严禁超量装载,车箱边的危石应立即除掉,避免途中落石伤人.

4、装碴时发现碴堆中有残留炸药雷管,应立即处理.

5、非值班司机不得驾驶机车,司机不得擅离工作岗位.

6、在机动车辆行驶频繁的地段不得行驶非机动车辆.

7、通过较大 坡度 地段、洞口、以及前面有障碍物时,必须减速鸣笛.

8、设置安全标志.在洞口、横通道口、狭窄的施工地段、道路危险地段、弃碴场边缘应设置明显的安全警示,突出“减速”、“小 心”警示,必要时有专人指挥.

9、保证车况良好.在进洞前应对电路系统、刹车系统、照明系统进行检查,发现故障立即修理排除.同时每一辆车应携带适当的灭火器.

10、严禁混装.洞内所有运输车辆严禁人员和料具混装、人、碴混装.

11、卸碴应有专人指挥,在指定的地点卸碴,不得随意倾倒.车辆卸完碴以后,司机和指挥人员应检查车斗是否放下,确认放下后再行驶,防止车斗撞坏电线等建筑物.

12、缷碴作业涉及到周边有施工地段、通行道路、危险地段、临边临空位置的应设置明显的安全警示,突出“减速”、“小 心”警示,必要时有专人指挥.另外必要时应设置5米左右宽度 的缓冲带,并在缓冲带外侧搭设一定高度 的防滚石、飞石的钢管架.

- 触电应急预案

1、如遇触电事故时,在现场的项目人员要立即用对手机向项目经理汇报险情;在保证自身安全的情况下,现场人员迅速进行抢救触电者脱离电源.

2、项目经理立即带领抢救指挥组成员赶赴出事现场.抢救、救护、防护组成员携带着各自的抢险工具,赶赴出事现场.

3、抢救组到达出事地点,在项目经理指挥下分头进行工作.

4、 首先抢救组和项目经理一起查明险情:确定触电者的电源是高压电还是低压电,触电电源是否被切断,是否还有发生触电的可能和危险物,抢救组提出救护方案;项目经理主持商定抢救方案.对低压触电事故的处理,采取边抢救边汇报的处理方式.对高压触电事故采取边准备边汇报的处理方式,项目经理向公司主管副总经理请示汇报批准后组织实施.

5. 防护组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带,并进行警戒不准闲人靠近,对外注意礼貌用语.

6、 抢救组电工负责快速使触电者脱离低压电气线路的电源.其方法:如果事故离电源开关较近,应立即切断电源开关;如果事故离电源开关太远,不即立即断开,救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等、绝缘杆等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源;如果触电者因抽筋而紧握电线,可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线;或用干木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断电流.

7、脱离电源后的救护.触电者脱离电源后,应尽量在现场救护,先救后搬;搬运中也要注意触电者的变化,按伤势轻重采取不同的救护方法:如触电者呈一定的昏迷状态,还未失去知觉,或触电时间较长,则应让他静卧,保持安静,再旁看护,并召请医生.如触电者已失去知觉,但还有呼吸和心脏跳动,应使他舒适地静卧解开衣服,让他闻些氨水,或在他身上洒些冷水,摩擦全身,使他发热.如天冷还要注意保温.同时,迅速请医生诊治如发现呼吸困难,或逐渐衰弱,并有痉挛现象,则应立即进行人工氧合,即用人工的方法,以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用.如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止,也不能认为已经死亡必须立即进行人工氧合,进行紧急救护.同时迅速请医生抢救.

8、人工氧合基本内容和步骤工人氧合是触电急救行之有效的科学方法.工人氧合包括人工呼吸和心脏挤压(即心脏按摩两种方法).根据触电者的具体情况,这两种方法可单独应用,也可以配合应用.

9.口对口(鼻)式人工呼吸法的步骤:使触电者仰卧,头部尽量后仰鼻孔朝天,下鄂尖部与前胸大 体保持在一条水平线上;触电者颈部下方可以垫起,但不可在触电者头部下方垫枕头或其他物品,以免堵塞呼吸道.使触电者鼻孔(或口)紧闭,救护人深吸一口气后紧靠触电者的口(鼻)向内吹气,为时约２S.吹气完毕,立即离开触电者的口(鼻),并松开触电者的口(或鼻),让他自行呼气,为时３S.

10心脏挤压的操作方法、步骤:如果触电者呼吸没停而心脏跳动停止了 ,则应进行心脏挤压.施行胸外挤压是使触电者仰卧在比较坚实的地或地板上,仰卧姿势与口对口(鼻)人工呼吸的姿势同.操作方法如下:

11、救护者脆在触电者腰部一侧,或者骑跪在他的身上,两手相叠,手掌根部放在心窝稍高一点的地方,即两乳头间略下一点,胸骨下三分之一处.

12、掌根用力向下(脊背方向)挤压,压出心脏里面的血液.对成人应压陷3～4厘米.以每秒挤压一次,每分挤压60 次为宜.

13、挤压后,掌根迅速全部放松,让触电者胸廓自动复原,血液充满心脏.放松时掌根不必完全离开胸廓.触电者如系儿童,只用一只手挤压,用力要轻一些,以免损伤胸骨,而且每分钟挤压100 次.应当指出,心脏跳动和呼吸互相联系的,心脏跳动停止了 ,呼吸很快就会停止;呼吸停止了 .心脏跳动也维持不了 多久.一旦呼吸和心脏跳动都停止了 ,则应当同时进行口对口(鼻)人工呼吸和胸外心脏挤压.如果现场仅一个人抢救,则两种方法交替进行,每吸气2～3 次,再挤压10～15 次.急救过程中,如果触电者身上出现尸班或身体僵硬,经医生做出无法救活的诊断后方可停止人工氧合.

14、对特殊的触电险情工地无法抢救时,工地只能经领导同意后向市供电局调度 室报警求救,请供电局抢险队处理,工地进行配合.

15、对发生触电事故的电气线路设备,进行全面检查和修复工作.

六、劳动力计划

1、劳动力计划

成立以项目经理的项目经理部,项目部主要人员有项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员、造价员、材料员.项目部下设技术组、生产组、测量组、质检组、预算组、材料组、安全组、后勤组等部门.

1)技术组:负责施工组织设计、专项施工方案的编制和技术交底;负责图纸解惑和施工技术处理及设计变更事宜;负责做好隐蔽工程的验收记录和各项工程技术治疗的收集.

2)生产组:根据施工图纸,按照项目部要求,负责完成施工现场全部具体施工工作.

3)测量组:负责施工区域工程测量,配合边坡监测单位做好监测记录.

4)质检组:负责工程质量的检查、监督,进行分部、分项工程的自检评定.

5)预算组:负责工程预决算和材料计划的审批提供.

6)材料组:负责按照预算组提供的材料计划采购材料.

7)安全组:负责整个工地的安全保卫工作,做好经常性的安全生产宣传教育工作,贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,组织日常安全生产检查、监督工作,消除安全隐患,确保安全生产.

8)后勤组:主要负责整个项目部及各班组职工后勤保障工作.

- 劳动力配置、专职安全生产管理人员及特种作业人员

| 人员/工种 | 人数 | 人员/工种 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 架子工 | 5 |
| 技术负责人 | 1 | 钢筋工 | 3 |
| 专职安全员 | 1 | 砼工 | 10 |
| 质检员 | 1 | 专业电工 | 2 |
| 预算员 | 1 | 泥工 | 5 |
| 材料员 | 1 | 运输司机 | 2 |
| 施工员 | 1 | 机械工 | 2 |
| 测量员 | 3 |  |  |
| 门卫 | 1 | 合计劳动力 | 29 |

边坡支护及挡土墙工程应急救援分工及联系电话

| 应急救援组织 |  | 电 话 | 组 长 | 组 员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥领导小 组 |  | 13972037999 | 曹青林 | 邬建书、涂泽明 | 发布、实施和解除应急救援指令.向新闻和上级单位通报事故情况. |
| 救援专业组 | 应急救援组 | 18986773111 | 曹清森 | 严自清、 曹清培 | 负责本预案的编制、修改与演练的实施;判别应急响应级别.查明危险源,提出应急和补救措施.劳力调配. |
|  | 后勤保障组 | 15671028560 | 涂泽明 | 何桂芳、罗琼 | 资金和车辆的调配,救援机具、器材和物资的供应. |
|  | 治安保卫组 | 18671743799 | 曹清山 | 陈和明、崔家明 | 现场治安,交通指挥,设立警戒,指导人员疏散. |
|  | 技术分析组 | 18071908002 | 邬建书 | 邓学平、曹青明 | 收集相关材料,分析伤亡原因,提报事故报告. |
|  | 善后处理组 | 15090922684 | 张艳 | 王波、张平 | 丧葬死亡人员,接待家属,核定抚恤、丧葬费用. |

事故救援

警情判断

响应级别

接警

信息反馈

应急起动

N

救援行动

事态控制

应急恢复

应急结束（关闭）

警容与交通管制

医疗救护

技术分析

总结评审

应急救援

事故调查

善后处理

解除警容

现场清理

现场指挥到位

应急资源调配

信息网络开通

领导小组到位

关闭

N

Y

Y

Y

工程抢险

人员救助

事故救援程序