“美丽庭院”创建活动实施方案（试行）:

“美丽庭院”创建活动实施方案（试行）

为了深入开展城乡环境大整治、精细管理大提升工作，切实推进农村人居环境整治，结合乡村振兴工作，经研究，决定开展“美丽庭院”创建活动，特制定此方案。

一、工作目标 以“生态、洁净、整齐、美丽”为目标，结合“美在家庭”和防控新冠肺炎疫情工作，进一步推进全办农村人居环境整治，保障人民群众生命安全和身体健康，组织发动广大群众讲究卫生、保护环境，实现院内、院外同步整洁，打造的宜居环境，共创美丽环境、共建美好家园，共享美好生活。

二、实施区域 辖区东四路以东平房居住区。

三、工作重点及标准

（一）整洁美 彻底清洁庭院内外，房前屋后干净整洁，物品放置整齐有序，庭院布局合理，干净整洁，无圈养畜禽，定点投放垃圾。庭院大门外干净整洁，暗沟通畅、明沟洁净，不淤私、不发黑、不腐臭。无建筑垃圾，无乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱画，乱扯乱挂。生产生活用具分类存放，整齐有序。

（二）居室美 地面勤扫无杂物，门窗明净，房梁、墙壁无蛛网灰尘，客厅内桌椅、沙发、茶几无杂物堆放，家具器物摆放有序、干净整洁。卧室内衣服收纳有序，被褥叠放整齐，床底无杂物。厨房内锅、碗、瓢、盆等生活用具勤刷洗，灶台清洁卫生无死角。水电线布局规整，无安全隐患。

（三）绿化美 支持配合村集体绿化，爱护房前屋后花草树木。翻整家前屋后空闲地栽花种草植树，搭配合理，见缝插绿，养护良好，三季有花，四季常绿，无杂草丛生。

（四）家风美 家庭和睦、尊老爱幼、勤俭持家、邻里互助。崇尚科学、移风易俗，远离黄赌毒和非法宗教、不参与违法违纪和封建迷信活动。积极参与村里组织的集体活动，支持各级重点工作，重大项目等。

（五）文明美 养成良好卫生习惯，不随地吐痰，不乱扔垃圾，及时清理垃圾；厕所卫生干净，不乱倾倒生活污水；疫情期间，“出门戴口罩，回家勤洗手。下地别扎堆，尽量少闲聊”。

四、实施步骤 “美丽庭院”创建工作自即日起至2022年底，每季度开展一次评选活动，共评选四次。各村要结合实际，强化引导，成立专门的评选工作小组，深入实地加强指导。

（一）宣传发动 即日起，各村居要依托宣传栏、工作微信群等各类载体，广泛发动辖区居民积极投身“美丽庭院”创建活动中。使活动内容、标准和具体做法家喻户晓，切实提高广大群众的知晓率和参与率，营造浓厚的创建氛围。

（二）村级提报 每季度最后一个月25日前，各村评选领导小组要组织人员对全村家庭院落进行“美丽庭院”评选打分（评分标准见附件1），按照平房总户数百分之五的比例向街道提报“美丽庭院”示范户。

（最少不得低于10户）

（三）街道审核 各村将评选出的“美丽庭院”示范户上报街道办事处，办事处评选工作组将在下个季度第一个月上旬，组织人员通过资料复核，实地查看，调查问询等方式进行复核，对得分低于90分的的予以除名。

（四）奖惩措施 对每季度评选出来的“美丽庭院”示范户，街道将对其予以适当物质奖励，颁发荣誉牌匾，并在XX新报张榜公示。

（每户每年可入选一次）

五、强化组织领导

（一）加强组织领导。为确保“美丽庭院”创建工作落到实处，街道成立专项工作领导小组，负责总体工作推进，各有关村居也要成立相应领导小组严格按照创建工作要求，负责具体实施。

（二）实行动态管理。街道专项工作领导小组将严格按照“美丽庭院”的五项内容标准复核检查，并对已评选出来的示范户进行一定比例的抽查，实行动态管理，对于抽查低于90分的示范户一律做除名和摘牌处理。

（三）加大舆论宣传。对于评选出来的示范户，各村居要张榜公示，接受社会监督，广泛征求群众意见。对在创建“美丽庭院”工作中用涌现的典型事迹，将充分发挥报刊、网络等媒体作用，予以宣传报道，营造浓厚氛围，为“美丽庭院”创建工作奠定良好的社会基础和群众基础。

附件1：

XX街道“美丽庭院”评分标准 整洁美（50分）

1、彻底清洁庭院内外，房前屋后干净整洁，物品放置整齐有序，庭院布局合理，干净整洁，无圈养畜禽，定点投放垃圾。

（15分）

2、庭院大门外干净整洁，暗沟通畅、明沟洁净，不淤私、不发黑、不腐臭。

（15分）

3、无建筑垃圾，无乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱画，乱扯乱挂。

（15分）

4、生产生活用具分类存放，整齐有序。

（5分）

居室美（10分）

1、地面勤扫无杂物，门窗明净，房梁、墙壁无蛛网灰尘，家具器物摆放有序。

（4分）

2、卧室内衣服收纳有序，被褥叠放整齐，床底无杂物。

（2分）

3、厨房内锅、碗、瓢、盆等生活用具勤刷洗，灶台清洁卫生无死角。

（2分）

4、水电线布局规整无隐患（2分）

绿化美（10分）

1、支持配合村集体绿化，爱护房前屋后花草树木，合理利用庭院角落或房前屋后，进行栽花、种菜等绿化（6分）

2、无杂草丛生现象（2分）

3、利用绿色植物装饰美化庭院环境（2分）

家风美（10分）

1、家庭和睦、尊老爱幼、勤俭持家、邻里互助。

（3分）

2、崇尚科学、移风易俗，远离黄赌毒和非法宗教、不参与违法违纪和封建迷信活动。

（3分）

3、积极参与村里组织的集体活动，支持各级重点工作，重大项目等（4分）

文明美（10分）

1、养成良好卫生习惯，不随地吐痰，不乱扔垃圾，及时清理垃圾（5分）

2、厕所卫生干净，不乱倾倒生活污水，无异味，无蚊蝇（5分）

3、疫情期间，“出门戴口罩，回家勤洗手。下地别扎堆，尽量少闲聊”，非疫情期响应号召，自觉遵守乡村公约（5分）