合同编号 【ZT(21)H-CB-ZH-012 】

技术咨询合同

（适用于技术咨询服务）

项目名称：                   商品住宅项目通讯配套、有线电视工程

甲方：                   房地产开发有限公司

乙方：中移建设有限公司上海分公司

签约时间：_______年______月______日

签约地点：_________________________

商品住宅项目通讯配套、有线电视工程

委托合同

第一部分 协议书

甲方 (委托人)：                   房地产开发有限公司

乙方 (受托人)： 中移建设有限公司上海分公司

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商一致，就【                   商品住宅项目通讯配套、有线电视工程】达成如下协议，以资共同遵守。

- 项目概况：

1、工程名称：                   商品住宅项目，本工程建设单位为                   房地产开发有限公司，项目总承包单位为龙信建设集团有限公司，设计单位为上海天华建筑设计有限公司，监理单位为上海建通工程建设有限公司

2、工程地点：上海市 。

3、本项目建设规模：占地面积约69399.6平方米，总建筑面积约282089.16平方米（其中地下建筑面积86000平方米），计容建筑面积183214.94平方米。项目包含多栋居住建筑以及相应的社区配套、商业、变电站、垃圾压缩站等配套用房及地下车库。容积率2.64，住宅户数1171户，全部精装修交付。

4、项目进度：项目已于2020年9月开工建设，项目施工目前处于地下施工阶段。

5、工期要求：（1）2021年6月15日前完成样板区室内所需手机三网信号放大及覆盖，满足样板区电话正常使用要求。

（2）根据项目进度分区进行施工， 2023年5月30日前完成项目通信配套、有线电视配套施工，并取得新建住宅通信配套证明(通信配套、有线电视配套)；2023年6月30日前完成手机三网4G网络覆盖并开通。

注:具体施工开工时间根据甲方通知为准，本工程施工必须密切配合总承包单位的施工进度同步进行，不得影响总承包单位及其它分包专业施工单位的工程进度。

- 委托内容：

为本项目提供如下委托服务：

本工程范围包括地块内所有通信配套（电话、宽带）、有线电视配套所需申报、设计、设备及材料的供应和安装，并完成所需验收并取得通信配套及有线电视配套所需新建住宅配套证明；完成三网手机4G信号地下室和电梯井道及轿厢全覆盖工作及信号开通；完成示范区室内外手机信号放大工程施工及开通。

本工程包括但不限于：

1、通信配套工程：

(1)	负责本项目通信配套（电话、宽带）工程所需具体方案设计、申报以及所需一切相关手续办理及协调及相关费用；

(2)	负责通信配套（电话、宽带）工程全部施工及验收全部所需工作内容。包括全部设备及材料的供应和安装，红线外至地下通信机房的排管施工（建筑预埋管由总包单位负责，通信配套单位负责穿线及后期封堵）及通信线路接入工程；负责通信机房内所需设备的供应及安装，负责通信机房至各弱电间、地库、单元弱电（间）井内全部通信配套所需设备（含箱）及管线采购及安装（弱电桥架由总包施工）；负责通信配套工程所需全部线缆布线施工，负责井道楼层箱至各住户及配套用房、商业等弱电信息箱光纤的接入施工；负责通信配套工程所需强电电源的接入施工（总包单位完成至地下通信机房双电源箱），以及所有设备基础、附件等的供应、安装、调试、开通等相关工作。住户弱电信息箱至所有户内电话、宽带点位的穿线工作由精装修单位施工。

(3)	通信配套工程设计除考虑住宅住户外，其他公建配套、商业等均需要配置预留通信接入的资源配置并完成穿线至多媒体箱，以满足后续施工要求。

(4)	负责组织通信配套（电话、宽带）相关主管部门对本项目通信配套工程进行验收，如有整改要求，须由乙方负责整改直至验收合格，所有整改所发生的费用已包含在合同总价内。

(5)	乙方应按照甲方的要求及时办理并取得本项目电话、宽带配套验收合格证明。

2、示范区手机信号放大工程：

(1)	负责本项目示范区室内所需手机三网（电信、移动、联通）信号放大及覆盖，满足样板区及样板区室内电话正常使用要求。

(2)	示范区范围室内外范围详见附图。

(3)	负责为以上示范区范围室内、室外增加的信号放大所需方案设计、申报及审批，设备及管线供应及施工、信号开通以及所需一切相关手续办理及协调及相关费用，并满足2021年6月15日前完成信号开通。

3、有线电视配套工程：

(1)	负责本项目有线电视配套工程所需具体方案申报、设计以及所需一切相关手续办理及协调及相关费用；

(2)	负责有线电视配套工程全部施工及验收全部所需工作内容。包括全部设备及材料的供应和安装，红线外至地下有线电视机房的排管施工（建筑预埋管由总包单位负责，本承包商负责穿线及后期封堵）及有线电视接入工程；负责有线电视机房内所需设备的供应及安装，负责有线电视机房至各弱电间、地库、单元弱电（间）井内全部有线电视配套所需设备（含箱）及管线采购及安装（弱电桥架由总包施工），负责弱电桥架与有线电视楼层箱所需桥架及管道连接；负责有线电视配套工程所需全部线缆布线施工，负责井道楼层箱至各住户及配套用房、商业等弱电信息箱的线缆接入施工；负责有线电视配套工程所需强电电源的接入施工（总包单位完成至有线电视机房双电源箱），以及所有设备基础、附件等的供应、安装、调试、开通等相关工作。负责弱电信息箱至所有户内有线电视终端面板的线缆供应及施工，包括弱电信息箱内所需安装的光猫设备、分配器及相应线路及接头制作、压接、线路整理及绑扎等工作。本项目住户户内有线电终端面板由精装修单位统一提供并完成终端面板安装及接线，本承包单位负责按照精装面板协调有线电视主管部门完成验收工作。

(3)	负责组织有线电视配套相关主管部门对本项目有线电视配套工程进行验收，如有整改要求，须由乙方负责整改直至验收合格，所有整改所发生的费用已包含在合同总价内。

(4)	乙方应按照甲方的要求及时办理并取得本项目有线电视的新建住宅配套验收合格证明。

4、三网手机4G信号工程：

(1)	负责完成三网手机4G信号地下室和电梯井道及轿厢全覆盖工作，三网包括移动、电信、联通三家运营商。

(2)	负责完成三网手机4G信号地下室和电梯井道及轿厢全覆盖所需具体方案设计、申报以及所需一切相关手续办理及协调及相关费用；

(3)	负责以上工程全部施工及验收全部所需工作内容。包括全部设备及材料的供应和安装，红线外至地下移动覆盖机房的排管施工（建筑预埋管由总包单位负责，通信配套单位负责穿线及后期封堵）及信号线路接入工程；负责移动覆盖机房内所需设备的供应及安装，负责信号覆盖机房至各弱电间、地库、单元弱电（间）井、电梯井道内全部需设备（含箱）及管线采购及安装（弱电桥架由总包施工）；负责该工程所需强电电源的接入施工（总包单位完成至地下移动覆盖机房双电源箱），以及所有设备基础、附件等的供应、安装、调试、开通等相关工作。

(4)	负责组织移动信号覆盖相关主管部门对本项目手机信号覆盖工程进行验收，如有整改要求，须由乙方负责整改直至验收合格，所有整改所发生的费用已包含在合同总价内。

(5)	乙方须在中标一个月内提供对本项目地下车库、电梯井道的手机（移动、联通、电信）信号覆盖的技术及施工方案，对相应的图纸进行深化设计，并根据甲方要求及时完成三网信号覆盖施工，并通过相应通信部门验收。三网覆盖所需的材料、设备及施工费用均已包含在投标总价内；

5、其他范围及要求

(1)	本工程图纸内预埋管道由总包单位完成，乙方应及时对总包预埋管线进行检查并办理移交手续，如移交后发现预埋管线不通，则开槽、配管及修补的一切修改费用，均已包含在投标总价内。

(2)	乙方应配合精装修单位进行点位位置改动，重新穿线等费用均已包含在投标总价内。

(3)	所有机房后出线的桥架由总承包单位负责施工，机房内桥架由乙方负责施工；图纸范围内机房以外桥架由总包单位根据上海天华建筑设计有限公司施工图纸进行施工，通信配套单位在总包桥架以施工范围以外新增桥架、明装配管均由本承包单位负责。有线电视机房、通信机房、无线覆盖机房为满足相应配套验收部门所需采取必要的装修，包括静电地板的铺设等，均包含在本次投标范围。

(4)	乙方须承担红线外管道施工，所引起的掘路、修复、镶接等一切费用已包含在投标总价内；乙方负责红线内通信配套、有线电视配套、手机信号覆盖所需室外排管、管井及穿线工程施工，并服从管线排布的统一管理。

(5)	承包方须在中标后一个月内完成本项目通信配套、有限配套、手机信号覆盖等系统进行深化设计工作，深化设计引起的桥架、线槽、线缆等费用的增加，均已包含在投标总价内。

(6)	乙方应按照施工当前最新的通信系统、有线电视系统及手机信号覆盖系统进行设计和施工。

(7)	甲方完成机房建设后，乙方安装系统设备前，甲方将机房钥匙移交乙方。所有系统设备和线路的运行维护工作均由乙方负责。

(8)	精装修单位完成所有安装工作后，本承包单位负责承包范围内的所有点位的线路测试工作测试。

(9)	特别说明：本次投标报价费用总价包干，投标人应充分考虑通信管理部门、有线电视管理部门所需缴费标准及协调费用，后期本项目不以预测面积及实测面积增加而调整本合同总价。

(10)	业主入住后，电话、宽带收费仅涉及电话、宽带开通费。如业主申请开通电话、宽带时，通信部门收取其他费用，一概由乙方承担。

三、合同价款及支付方式：

1、本合同含税总价总计人民币：7,848,996.25元【大写：柒佰捌拾肆万捌仟玖佰玖拾陆元贰角伍分整】，其中不含税总金额：RMB 7,200,913.99【柒佰贰拾万零玖佰壹拾叁元玖角玖分整】（大写），增值税额：RMB 648,082.26【陆拾肆万捌仟零捌拾贰元贰角陆分整】（大写），开具税率 【9】%的增值税专用发票。合同履行期间，如遇增值税税率调整，本合同不含税价金额不变。其中通讯配套含税总计人民币【贰佰贰拾陆万陆仟零捌拾元捌角捌分整】（小写2266080.88 ），有线电视含税总计人民币【伍佰伍拾捌万贰仟玖佰壹拾伍元叁角柒分整】（小写5582915.37）。

2、前述合同总金额已包括乙方为完成本合同委托内容直至取得通讯、有线电视配套合格证明及完成相应保修工作的全部费用。

3、首次付款前乙方提供合同金额10%的见索即赔履约保函。

4、通讯配套付款方式：

1）进场后支付30% ；

2）施工形象进度达到50% ，支付至通讯配套合同总价的70%  ；

3）取得通讯配套及有线电视配套合格证明后支付至结算总价的97%；

4） 剩余3%作为质保金，保修期（自项目整体竣工验收合格之日起）两年后无息返还。

有线电视：

事项启动前一次性支付有线电视部分费用；

5、通讯部分每次付款前，乙方需提供符合项目主管税务局要求的合法合规的发票，及甲方所需要的全部资料。乙方若未按合同约定税率开具发票及提供甲方所需要的全部资料，甲方有权延迟或拒绝付款且不承担任何责任。

- 有线电视部分的付款由甲方根据与东方有线签订之合同进行支付。

- 违约责任：

4.1在本合同服务过程中，若因乙方与任何第三方串通损害甲方权益的，按人民币【 壹拾万元】/次的违约金，且甲方保留向乙方追偿的权利。

4.2在完成本合同工作中，乙方及其工作人员接受可能影响公正执业的单方宴请、娱乐活动、索贿受贿，经查属实，甲方有权终止合同，并对乙方按【壹拾万元】/次的标准承担违约责任。

4.3乙方未能按本合同规定如期完成技术服务、未能如期提供符合要求的报告的，则每逾期一天，乙方应按本合同总价款的【千分之一】向甲方支付违约金，直至乙方提供符合要求的工程质量或取得配套合格证明为止，甲方有权自应付乙方报酬中直接扣除该等违约金；如乙方逾期30日以上仍未能提供符合要求的报告的，甲方有权即时单方面解除本合同，并不再支付任何报酬，乙方应按本合同总金额的【20】%支付甲方违约金并退还甲方已经支付的报酬，且甲方保留向乙方追索的权利。

4.4如乙方编制的报告失实或存在错误，则乙方应支付甲方违约金【伍】万元；如违约金不足以弥补因此造成甲方损失的，乙方应按甲方的实际损失进行赔偿。

4.5合同生效后，若乙方单方提出解除合同的，应双倍返还本合同约定的服务费，还应当赔偿甲方一切损失。

4.6因乙方过错或疏忽大意给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。该赔偿不受本合同中酬金总额的限制。乙方的错误和疏忽大意包括如下行为：

【无法或延迟取得配套合格证明】

【未达到第二条约定之工作要求】

4.7乙方未履行本合同项下任何义务和工作，在甲方要求的时间内未能令甲方满意纠正违约行为的，甲方有权解除本合同，同时乙方应承担合同总价【20】 %的违约金并赔偿甲方由此造成的一切损失。

4.8本合同中违约责任约定如有冲突，以要求最高、最严格标准执行。

4.9乙方根据本合同约定应支付的违约金、损失赔偿等款项，甲方均有权从根据合同应付或届期应付给乙方的款项内直接扣除相应款项，不足部分应由乙方另行支付。

- 本合同组成文件及解释顺序：

1.	本合同协议书；

2.	本合同附件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

合同文件解释顺序：当上述合同文件内容发生矛盾或产生不一致时，顺序在前的文件具有优先权。同一顺序的文件发生矛盾或产生不一致时，时间在后的文件具有优先权。合同解释应首先采用前述原则进行解决；仍不能解决的应优先适用对甲方有利的解释；仍不能解决的应在保证本合同正常履行的情况下，由双方在结算时进行协商，协商不成按照合同关于争议的约定处理。

六、其他

本合同以简体中文为标准语言。

本合同中的各条文的标题系为阅读便利而添加，标题不具有单独解释的效力，各方需结合条文正文全面理解和使用合同。

本合同文件一式【陆】份，甲方执【叁】份，乙方执【叁】份。均具有同等法律效力。

本合同自双方签字并盖章之日起生效至履行完本项目所约定之权利义务。

本合同由题述各方于【】年【】月【】日签订于【】市【】区。

附件：

- 报价单

- 投标函

- 团队名单

本页无正文，为签署页

甲方（委托人）：                        乙方（受托人）：

（盖章）                       （盖章）

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

地址：                                地址：上海市普陀区常德路1211号2002室

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：021-51187465

开户银行：                            开户银行：中国建设银行上海第六支行

银行帐号：                            银行帐号：31050167360000002890