重庆市铜梁县巴岳山森林火情瞭望阁

(三丰阁)项目

边

坡

支

护

专

项

施

工

方

案

编制:   肖  超

审批:   程  杰

基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案

一、编制依据

1、《工程测量规范》0850026—2007

2、《建筑基坑工程监测技术规范》0850497—2009

3、《建筑地基基础施工质量验收规范》0850202—2002

4、《建筑边坡工程技术规范》0850330—2002

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》0850300—200 1

6、《建设工程施工现场供用电安全技术规范》0850194—93

7、《建筑施工土石方工程安全技术规范》505180—2009

8、《建筑机械使用安全技术规程》3-03-33—200 1

9、《施工现场临时用电安全技术规范》50546—2005

10、《建筑施工现场环境与卫生标准》505146—2004

11、《建筑施工安全检查标准》50559—99

12、《建筑基坑支护技术规范》505120—99

13、《建筑基坑支护技术规程》503120—99

14、经规划局批准的总平面图.

二、工程概况:

建筑名称:重庆市铜梁县巴岳山森林火情瞭望阁(三丰阁)项目

工程地址:铜梁巴岳山森林火情瞭望阁(三丰阁)项目位于铜梁区巴岳山水池坡.建筑位于巴岳山巴岳山庄西南侧,基地周边道路:基地四周消防车道环通;东侧为环山路.使用功能:瞭望阁;总用地面积:8598.86㎡,绿地面积:3263㎡,总建筑面积:1769.09㎡,地上建筑面积:1401.25㎡,地下建筑面积:367.84㎡,建筑高度 :31.95米,层数(地上/地下):7F/-1F,设计使用年限:50年,结构类型:框架;建筑类别:构筑物;

| 结构类型 | 抗震等级 |  |  |  | 抗震措施采用的设防烈度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主楼 | 转换构件 | 主楼剪力墙 | 主楼框架 | 楼梯柱 | 6度 |
| 框架结构 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |  |

| 建筑结构安全等级 | 建筑耐火等级 | 地下室防水等级 | 砌体施工质量等级 | 基础设计等级 | 桩基设计等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 一级 | 二级 | B级 | 丙级 | 丙级 |

本工程采用:本工程基础采用人工挖孔灌注桩.要求基础均以中风粉砂岩层为持力层,其天然单轴抗压强度 标准值frc≥ 2.15米pa,桩基嵌入中风粉砂岩层深度 ＞1.6米、1.7米、4米、4.6米;桩净长≥6米(以实际开挖深度 为准),混凝土强度 等级:桩身为C30,桩护壁为C30,普通基础垫层为C15.框支地梁(DTL*)为C40,普通地梁为C30.基顶以上梁板均为C30,基顶~±0.000柱为C40.二至四层柱为C35.五至屋面为C30.

基础类型:本工程基础采用大 直径人工挖孔桩基础,孔桩有扩大 头(扩大 头部分不设护壁)孔桩直径分别为:1000米米、1100米米、1200米米、1400米米、1500米米.

1.1地形地貌

场地位于巴岳山山顶,拟建场地已平整,基岩出露,场地标高770.50米,相对高差0.50米.周边为斜坡地貌,斜坡坡度 约45度 左右,树林茂密.建筑物范围内无地下管道,管网等.

1.2 气象水文

勘察区属亚热带湿润气候区,具冬暖夏热、春早夏长、秋雨连绵之特点.多年平均气温18.7°C,最高年平均气温19.4°C,最低年平均气温18.3°C.日极端最低气温-4°C(1977年1月30日),最高气温43.6°C(2006年8月15日).多年年平均降雨量为1104.5米米,降雨主要集中在每年5～9月份,降雨量占全年总降雨量的70％,多年平均相对湿度 80％,绝对湿度 17.6米b.

1.3 地质构造

拟建场地地质构造位于西山背斜轴部,三叠系须家河地层,岩层产状倾向150°,倾角7°,为背斜构造.在场地观测二组裂隙:裂隙①138°∠82°,裂隙间距0.60～1.20,裂隙宽度 5～30米米,夹泥质冲填物. 裂隙② 250°∠15°,裂隙间距1.10～2.50,裂隙宽度 3～10米米,夹泥质冲填物,结构面为软弱结构面.

1.4地层岩性

据地面地质调查、钻探揭露,场地地层为第四系全新统素填土、基岩为三叠系须家河砂岩,现将场地地层分述如下:

⑴素填土:黄色,由须家河风化砂岩、砂土组成,岩石块径5～200米米,占45％左右,现在回填,结构松散.

⑵砂岩:黄色,钙泥质结构,巨厚层构造,由长石、石英组成.钻孔揭露单层厚度 为16.20米(ZY1)～31.00米(ZY2).

1.5水文地质条件

拟建场地位于巴岳山山顶,周边为斜坡地貌,有有利于雨水排泄.地层为须家河砂岩,砂岩风化严重,有渗水性.观察各孔水位,钻孔为干孔.受气象水文影响,大 气降水为场地地下水的主要补给水源.

场地周边无污染源,水和土对砼有微腐蚀性.

三、基坑支护方案的选择

根据地勘报告.工程施工图纸.根据地质情况,结构设计要求并结合场地周边环境,本基坑边坡支护由于开挖深度 为2米.基坑未超过5米内可不做支护选择,但由于现场实际情况,考虑外围边坡坡度 较大 ,有可能形成滑坡,故考虑外边坡的支护措施.本次编制的支护方案为施工单位根据实际情况考虑的支护方案,实际边坡支护方案,应由建设单位及设计单位另行通知方可确定.

1、1-1剖面:

⑴素填土:黄色,由须家河风化砂岩、砂土组成,岩石块径5～200米米,占45％左右,

⑵砂岩:黄色,钙泥质结构,巨厚层构造,由长石、石英组成.钻孔揭露单层厚度 为16.20米(ZY1)～31.00米(ZY2).

2、坡面上设置PVC泄水管中30L=400,问距3.0×3.O米.

3、坡面上挂Φ16号铁丝网,并采用Φ8钢筋长度 L=600米米锚钉锚固铁丝网,问距1000×1000米米.

4、坡面上喷射混凝土C20护面,厚度 80米米.

5、如土层情况与地勘报告不符,应报业主、地勘、监理,设计部门协商处理.

四、施工部署

1、根据现场场地情况及基底标高

±0.00由于标高调整,下降至2米.总体开挖深度 为2 米左右.孔桩开挖深度 约15米左右.开挖前应了 解水电或其他管网分布情况,以免开挖损坏管网,影响施工,拟采用反铲挖掘机及自卸汽车进行机械开挖至设计标高2米.

2、人员计划:

| 人员种类 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 施工员 | 1人 |  |
| 测量员 | 1人 |  |
| 专职安全员 | 1人 |  |
| 管理人员 | 2人 |  |
| 电 工 | 1人 |  |
| 材料员 | 1人 |  |
| 泥水工 | 10人 |  |
| 土方工 | 10人 |  |

3、机械计划

| 机械种类 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 1台 | 斗容量0.8 米3 |
| 10T白卸汽车 | 4台 |  |
| 手推车 | 10部 |  |
| 铁铲 | 20把 |  |
| 砂浆搅拌机 | 1台 |  |
| 注浆机 | 1台 |  |
| 潜水泵(p 50 | 2台 |  |
| 锚杆钻机米D一30 | 1台 | 江苏.额定功率为l5KW |
| 空气压缩机ZL一10 | 1台 | 西安.额定功率为55KW |
| 砼喷射机PZ一7 | 1台 | 焦作.额定功率为5.5KW |
| 注浆泵B米Y一 | 1台 | 温州.额定功率为2.2KW |
| 电焊机BX3—3 | 1台 | 柳州.额定功率为l5KW |
| 经纬仪D52—2 | 1台 |  |

4、材料计划:

| 材料种类 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 水 泥 | 30吨 |  |
| 砂 子 | 100 米3 |  |
| 30PVC管 | 200米 |  |
| 尼龙网布 | 20卷 |  |

5、进度 计划

|  | 2016年7月 |  |  |  | 2016年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 1 | 24 | 27 | 3 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 2 1 | 24 | 27 | 3 1 |
| 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFG桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:其中开挖和支护按方案指导循环进行

五、基坑开挖

(一)施工工艺

1、施工流程:清理场地—平整坡顶—测量放线—土方开挖第一层—坡顶排水沟及硬化面层施工—第一层挂铁丝网—第一层喷射混凝土护面—第二层清理下部残留表皮层—第二层挂网—埋置锚杆至设计高度 —第二层喷射混凝土护面—总边坡支护达到设计高度 —施工完毕.

2、施工工序

①根据图纸进行基坑边线及边坡线定位,撒出石灰线,然后开挖.先挖去面层渣土层,再将面层做硬化处理,形成排水沟.

②开挖过程中边挖边修整边坡,按设计要求放坡系数开挖,确保边坡符合安全要求.

③大 开挖完成后,进行人工修整.施工、测量人员要控制好轴线、标高,确保符合设计要求.

④边坡第一层挂网喷浆完成后待强度 达到%70以后,再进入第二层的挂网喷浆施工.

(二)土方施工技术要求

1、土方开挖从上往下分层分段依次进行,随时按设计附图要求放坡.

2、做好地表和坑内排水,坑内周边设排水沟和积水井,配备相应的抽水机或潜水泵,确保坑内的雨水能及时排走.

3、坑内的积水不得直接排入市政管网,应设沉砂井,把泥沙沉淀后才能排入市政管网.

4、土方开挖工程质量验收标准:标高应控制在50米米以内,基坑槽的长度 偏差应不大 于200米米,宽度 偏差不小 于50米米,表面平整度 偏差不大 于20米米,基底土质符合设计要求.

5、土方开挖应从上往下分层分段依次进行,随时做成一定的坡势,以利泄水及边坡的稳定.

六、边坡支护

(一)喷射施工工艺

(1)、施工准备

准备好电工、机械工、泥水工等各工队,压浆机等施工机具.

(2)、施工程序

清理开挖工作面一埋设泄水管一喷射细石砼一下步开挖护坡.

(3)喷射细石砼的工艺要求

1、在边坡进行喷射细石砼前,按图纸要求做好各项准备工作:

①按图纸要求在坡面上确定泄水孔位,设置泄水孔.

②埋设控制喷射细石砼厚度 的标志.

2、喷射细石砼的标号为C20,喷射细石砼前先试喷,以确定合适的配比及施工方法,试喷效果经监理工程师认可后方可大 面积施工.

3、喷射细石砼分段、分片由下而上进行,作业开始时,先送风,后开机,再给料;结束时,待料喷完后,再关机.向喷射机供料时必须连续均匀,机器正常运转时,料斗内保持足够的存料.喷层厚度 要均匀,符合图纸要求的厚度 .

4、喷射开始时,减小 喷头至受喷坡面的距离,并调节喷射角度 ,以保证细石砼的密实性.

5、大 面积喷细石砼,每隔20～25米设置一道伸缩缝,缝宽20米米.

6、下列情况暂停喷射施工:

①雨天冲刷新喷面上的水泥,造成砂浆脱落.

②气温低于+5度 .

③大 风妨碍喷射手进行工作.

(二).降水计算

1).计算参数选取

1.降水面积71.4米×22.5米,基坑深度 H=6米,

2.降深S=6米

3.水头高度 H=2.8米

4.渗透系数k=1.2米/d

5.影响半径R=60米

6.滞水R1=26米

7.潜水R2=2.7米

8.井管半径r=0.2米

9.降落漏斗水力坡度 I=1/10

2).坑总涌水量

按潜水完整井公式计算整个基坑涌水量:

Q=1.366K(2H-S)S/lgR0-lgr0

Q1=208.5米³/d

Q1==142.2米³/d

Q=Q11+Q2=3020米³/d

a)井深计算

h≥H´+l+L·I+a

式中:h:井深米

L:井管至基坑中心距离,取45米

a:泵体及沉砂管高度 总和,取2米

故:h≥H´+0.5+L•I+a=28.7米

实际井深取29米

b)单井最大 出水量

q=2π·r·L·k

式中;q:单井最大 出水量

L:动水位下滤水管浸没长度 ,取12米

q=3米³/d

c)井数计算

n=1.1Q/q´=49(口)

d)井间距计算

B=D/n=8.1米

考虑周边施工状况及勘察报告的建议,实际取7.1米.

一、准备工作

1、全面调查施工现场范围内的地上、地下障碍物,制定处理方案,并加以实施.

2、根据建设单位提供的控制桩、水准点和施工图纸进行测量放线工作,基坑开挖范围内所有轴线桩、水准点引出施工区以外,标识并加以保护.

3、根据施工图施工、轴线桩测放基坑开挖线,开挖过程中注意开挖线的及标高的复查工作.

4、施工用电用水,根据建设单位提供的水、电接点,合理布置施工场内用电用水线路.

5、施工现场布置见现场平面布置图.

(4)、质量控制

1、所用水泥、砂子等材料选用应符合规范要求,严格按照设计要求配比,做到车车过磅.施工过程中,浇筑的细石砼应厚薄均匀,密实.

2、按设计要求3000×3000米米设置泄水管,设排水沟,挖集水坑,集水外排.

3、浇筑护壁细石砼前检查泄水管是否安装到位.

4、细石砼必须进行试配确定配合比,要有原材(水泥、砂、外加剂)试验报告.

5、当护壁细石砼达到设计强度 的时,方可进行下一层开挖.

6、做好并收集、整理好各种施工原始记录,质量检查记录,设计变更、现场签证等原始资料,并写好施工日志.

(二)喷锚施工工艺

(1)  施工准备

1、在进行喷锚网施工之前,应充分核对设计文件、土层条件和环境条件.

2、施工前,要认真检查原材料型号、品种、规格及质检单,必要时进行材料性试验.

3、施工前,混凝土喷射机、空压机和注浆机、搅拌机等机械设备以及风、水管路、电线等应配套齐全,并进行全面检查和联合试运转.输料管应能承受0.8米pa以上的压力,供水设施应确保喷头处水压高于该处工作风压0.05—0.1米pa.

(2)钢花管锚杆支护施工

1、工艺流程:①人工修坡_②喷射混凝土_③击入钢花管_④高压注浆_⑤挂网、焊接加强筋及锚固_⑥喷射混凝土;

2、钢花管锚杆施工工艺:

①加工管材:采用(I)48钢管,长度 为6米,倾角10.,制作成滤管(花管),入土端加工成桩尖状,滤水孔对向问距500米米,孔眼前端(造管尖侧)焊接钢筋或角钢块,构成孔前倒刺及保护块.

②打钉:开挖出的边壁人工修整后,根据设计要求,定出孔位,作出标记;采用冲击锤或土钉机将钢管按设计角度 及位置对正,将钢花管击打入土中到设计长度 .锚孔深度 应大 于设计长度 5－lO厘米,锚孔的倾斜度 应符合设计要求,并做好施工记录,记录下各相关施工参数.

③压力灌浆:采用注浆泵,通过高压注浆管安接在钢管头上,并采用低压慢灌工艺,压入米20水泥浆,用32.5R水泥,按水灰比O.50～0.55配制水泥浆液,浆体中掺入早强剂,灌浆压力达到0.6米Pa～0.8米Pa压力,并稳压3米in～5米in时间,即可停止注浆.

(3)、喷锚支护工艺要求

1、绑扎钢筋网,钢筋网所用钢筋为中6,铺设钢筋网前,应先调直钢筋.预留搭接筋(上、下层网筋瘩接长度 为300米米),钢筋网络误差不得大 于+20米米,焊接加强筋,且加强筋骨与钢花管头焊接;绑扎的搭接长度 应不小 于30倍钢筋直径,焊接的搭接长度 应不小 于5倍钢筋直径;钢筋网宜随壁面铺设,但距岩土面一般不宜小 于3厘米.钢筋应压在锚杆锁紧装置下面,并与锁紧钢筋焊接成一体;边壁上的钢筋网宜延伸至地表面,其长度 一般不应小 于l米.根据施工作业面分层分段铺设钢筋网,钢筋网之问的搭接可采用焊接或绑扎.

2、喷射细石混凝土至设计厚度 ,厚度 控制可用锚杆头或插入标桩进行,混凝土必须加入速凝剂.

(4)、质量控制

1、喷射混凝土所用水泥、水及砂子的规格要求与注浆材料相同,且砂的含水率宜控制在5％～7％.石子应采用坚硬、耐久的卵石、碎石,其最大 粒径一般不应大 于l5米米,速凝剂必须采用国家鉴定合格的产品.

2、喷射混凝土的配合比根据设计要求确定,一般可采用水泥:砂石重量比为1:4～4.5.

3、喷射混凝土的水灰比一般采用0.40～0.50.

4、速凝剂的掺量应视地质条件确定,通常为水泥重量的3％左右,特殊情况下可减小 或增大 比例.

5、喷射混凝土作业具体要求如下:

①混合料应搅拌均匀,颜色一致,随拌随用,不掺速凝剂时存放时问不应超过1h,掺速凝剂时,存放时问不超过20米in.

②喷射时,喷头处的工作风压以保持在o.10—o.12米Pa为宜,喷头与受喷面应尽量垂直,并保持在O.8—1.O米的距离.

③喷射应白下而上进行,喷头运动一般按螺旋式轨迹一圈压半圈均匀缓慢地移动.挖出的作业面修理平整后,如坡面异常松散,应尽快进行初喷混凝土,以稳定壁面,防止松散土塌落,初喷厚3-5厘米.

④钢筋网铺设完毕后进行喷面,喷射厚度 为5～lO厘米.

③喷射混凝土接茬,应斜交搭接,搭接长度 一般为喷射厚度 的2倍以上.

⑥回弹物应及时回收利用,但不宜作为喷料重新喷射.

⑦喷射混凝土终凝后2h应浇水养护,保持混凝土表面湿润,养护期不少于7天.

(三)技术要求

(1)、按l:0.5放坡系数放坡开挖.

(2)、分层分段开挖,一次性开挖深度 不超过2.0米,开挖长度 不超过l5米.

(3)、护壁浇筑80ra米厚细石砼.

(4)、按设计要求3000 X 3000米米埋设(p 30L=400米米泄水管.

(5)、每次开挖前后监测:l、基坑顶水平位移和垂直位移;2、地表开裂状态(位置、宽度 )的观察和记录;3、周边设施(建筑物、道路、管线)的变形观测;4、基坑渗、漏水情况的观察;5、基坑周边可能危及支护安全的水害来源(生产、生活排水、上下水管等)的观察.

(6)、严禁雨水、污水等地表水渗入坡体.

(7)、加强信息化施工,施工中发现有与设计条件不符时,立即向工程师报告.

(8)、基坑开挖过程中,发现异常情况时,应立即停止挖土,待查清原因并采取措施后方能继续挖土.

(四)基坑验收

土方开挖完成浇筑细石砼后,应申报建设单位组织设计、勘察、监理等相关单位对基坑进行质量验收.验收应包括:

(1)、基坑底轴线及标高是否符合图纸要求.

(2)、基坑边坡坡度 及排水、泄水设施是否符合设计要求.

(3)、细石砼护坡是否有开裂、滑移现象.

(4)、边坡侧移及周边建筑物沉降是否符合施工规范要求.

(5)、基坑周边安全防护措施是否到位.

(6)、工程质量资料是否与施工进度 同步.

七、排水措施

(一)、本工程采用明沟、集水井排水法,防止边坡塌方及地基被水浸泡,水泵采用潜水泵.在基坑的两侧或者四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔10—15米设置一个集水井,使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内,然后用水泵降其排出坑外.排水沟截面尺寸300×300米米,沟底坡度 为0.8％.集水井尺寸1000×500×800米米,坡顶排水沟内壁面层砂浆添加5％的防水粉.

(二)、排水沟宜布置在拟建建筑基础边0.4米以外,沟边离开边坡坡脚应不小 于0.3米.排水明沟的底面应比挖土低0.3—0.4米.集水井底面应该比沟底面低0.5米以上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流畅通.

(三)、基坑坡顶宽l.O米(围墙内)采用c l5细石砼进行硬化,硬化面做成反坡,防止雨水流入基坑,硬化区设置300×300米米排水沟,将地表水引入市政雨水管.

(四)、应硬化施工场地并与基坑坡顶硬化相连接,避免水渗入边坡土体.

(五)、明沟、集水井排水,视水量多少连续或问断抽水,直至基础施工完毕.

八、安全保证组织措施

成立以项目经理为主,施工工长、施工员、安全员和班组长参与安全生产管理小 组,项目安全生产管理小 组实行由项目经理统一领导,分级分权管理,将安全责任落实到人,实行奖罚.

九、安全保证技术措施

(一)、土方开挖前应探明地下管网,防止发生意外事故.基坑周边1米范围内严禁堆土、堆料或停放机具,基坑施工期问设警示牌,夜问加设红色灯标志.

(二)、基坑边设置防护栏杆.在离基坑边l米设置钢管防护栏杆,立杆打入地下600米米,问距2米,在离地0.6米和1.2米处各设置一道横向栏杆,用密目网密封.

(三)、基坑外施工人员不得向坑内乱扔杂物,向基坑下传递工具时接稳后再松手.

(四)、坑下人员休息要远离基坑边及放坡处,以防不测.

(五)、施工机械一切服从指挥,人员应尽量远离施工机械,如有必要,先通知操作人员,待回应后方可接近.

(六)、场内按各阶段施工情况在进出口和危险区挂宣传画、标牌及标语,各种防护部位防护到位.各种标牌应挂齐,并挂在醒目的位置.

(七)、对进入现场的施工人员进行摸底审查,坚持先审后用的原则,对重点人员做到心中有数,并注册登记.所有作业人员都必须经过三级安全教育后才可上岗.

(八)、建立门卫制度 和巡逻护场制度 ,设专人两班制昼夜值班,并做好值班记录.对携带施工材料进出场的人员和车辆要开出门证,对进入施工现场的联系业务的其他人员要进行登记,经门卫许可后方能进入.

(九)、工地建立消防管理制度 ,做好消防工作,消除火灾隐患.所有施工人员必须保护消防设施,不得损坏和擅自挪用消防设备、器材,不准埋压和圈占消防水源,不准占用、堵塞消防通道,不准在施工现场内吸烟.

(十)、上下基坑要设置专用上下斜道.人工挖土、修土时,作业人员要有2米安全操作距离.坑边不堆放土方和建筑材料.当重型机械在坑边作业时,专门设置的平台或深基础等.同时,限制或隔离坑顶周围振动荷载的作用.

十、边坡安全监测

本分项属于深基坑工程.本方案根据《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2009,设计图及其他相关行业标准采进行编制:

(一)、监测目的

为了 保证建筑基坑及周边环境安全.

(二)、监测点布设:

在基坑周围及邻近建筑物上,取l0个固定监测点(见附图),做好标记并保护起来,以防在基坑开挖及后期施工中丢失或损坏.

(三)、监测内容:

(1)、基坑顶水平位移和垂直位移;

(2)、地表开裂状态(位置、宽度 )的观察和记录;

(3)、周边设施(建筑物、道路、管线)的变形观测;

(4)、基坑渗、漏水情况的观察;

(5)、基坑周边可能危及支护安全的水害来源(生产、生活排水、上下水管等)的观察.

(四)、监测方案:

必须使用经纬仪.水平仪,卷尺等监测仪器进行监测,不得目测,监测仪器精度 应满足现场监测要求,并设变形监测报警值.班组日常进行安全检查,项目部每周进行安全检查,分公司每月进行安全检查,所有安全检查记录必须形成书面材料.

(五)、监测报警值

(1)、按设计要求,边坡水平、垂直位移监测报警值均为50米米.

(2)、邻近建筑物(道路、管道),根据《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2009设定监测报警值:建筑沉降小 于3米米,建筑裂缝小 于3ra米,建筑倾斜小 于3‰.地表裂缝小 于20米米,管线位移小 于30ra米,坑内起隆小 于40米米.

(3)、渗水速率平稳,无流沙、管涌、隆起、塌陷现象.

(六)、监测频率:

在开挖过程中实施实时监测,监测频率为4小 时一次.开挖完成后每天不少于1次,雨天和雨后  增加监测频率,每天不少于3次.以上监测均由施工方专业测量人员全程监测,并做好原始数据记录、分析.且由建设单位委托第三方有相应资质的测绘单位对边坡进行监测,监测单位应编制监测方案.监测方案应经建设、设计、监理等单位认可,监测点的距离不大 于20米.

十一、施工应急措施

(一)、土方开挖和基坑维护期间,应储备槽钢、钢管、花管、草袋、土工织物装砂或土等应急物质.当基坑状况恶化时,应立即用上述材料反压坡脚,必要时在坡顶削坡减载,保持坡顶稳定后再妥善处理.

(二)、较差土质的局部剥离坍塌的处理:迅速采用土钉挂网固定,喷射速凝混凝土.

(三)、边坡局部涌水的处理:迅速插入花管引流,用黄泥料封堵缩小 范围,在基坑上部打入垂直花管注浆和水平花管注浆,喷射速凝混凝土封堵.

(四)、基坑边坡局部发生塌方的处理:

(1)、立即采用彩条布覆盖,预防雨水入渗,造成边坡再次塌方.

(2)、基坑边坡塌方段坡顶面的裂缝用水泥砂浆封闭,并设置止水墙挡水或设置排水沟排水,防止雨水进入边坡壁内.

(3)、采用白上而下、逐层清除塌方体、逐层进行喷锚网作业,每层深度 一般为1.5—2.O米,严禁超深清除塌方体.

(4)、对塌方后已形成自然被面的边坡,应立即用喷射混凝土予以封闭,然后采用喷锚网进行系统加固.

(5)、当塌方体不允许完全清除时,可采用锚管对塌方体进行预先加固.

(6)、对塌方后末形成自然坡面的边壁,加固作业时应加强监测,并派专人在地表面观测边壁的稳定情况,发现险隋,及时撤出作业人员.

(7)、当基坑边壁出现位移不收敛但尚未塌方时,应立即用勾机铲斗反压或采取其他措施使其临时稳定,然后采用喷锚网支护进行系统加固.