施工组织设计

针对工程特点，我们会组织针对具体工程的项目小组，讨论各系统的特点，编写了施工组织计划，以全面考虑本工程在实施过程中的管理方法。

本次投标文件的编写完全符合招标文件的要求，在许多性能指标上高出招标文件的规定，我们希望能够通过我们的努力，为中国石油大学胜利学院建设做出贡献。

## 第一章 项目实施方案

作为技术含量高的舞台灯光音响系统施工工程，在施工技术上有着特殊的要求。

首先，我们拥有合格的施工队伍。

因为音响、视频等系统的施工必须是高效而可靠的，如果没有一个合格的施工队伍，不光设计方案不能得到有效的实施，而且施工质量也难以得到保证。在这只队伍里有：具有相关技术许可证的电工以及专业技术人员等，同时尽量是一些有工程施工经验的人员。

其次，工程的施工一定要严格按照设计进行。

因为舞台灯光音箱系统工程是一项复杂的工程，受理论设计和施工技术的影响较大，如果在工程施工中凭想象凭经验地蛮干，肯定会带来不良的后果。而设计是在充分地了解了各种情况并进行了一系列计算后完成的，必须成为施工工作进行的依据。

最后就是，工程必须按照相应的技术规范进行施工。

舞台灯光音箱系统工程在施工时会涉及到不同的工种，这些工种的施工技术要求和安全措施不尽相同，只有认真地执行这些技术规范，才能保证各个施工环节的质量，才能保证施工人员的安全。

## 第四章 劳动力和设备投入计划

劳动力计划：

为高效优质完成本工程任务，我公司在保证劳动力数量的同时，选派素质高的施工队伍。有丰富工程施工经验项目经理进住现场指挥。施工队伍由项目经理统一指挥、统一协调。

劳动和具体施工部署如下：

1 、工程施工分为三个作业组，按照装修进度跟进作业。

2、布线队根据装修的进度，配合装修跟进布线作业。

3、设备安装队根据现场情况灵安装需预埋固定安装器材。

4、各信息驳接点位，配合装修提前焊接。

5、待精装完毕后，音频、灯光主要设备进行安装。

6，工程清洁无尘后，全部周边设备进场装机柜安装，调试。

## 第五章 安全文明施工措施

安全生产以严肃法规、落实责任、消灭违章、强化管理为中心，努力提高企业的技术管理水平，确保工程安全。

1. 所有参加该工程施工人员必须坚持安全第一，预防为主的方针，层层建立岗位责任制，遵守有关规章制度，遵守国家及企业的安全规程。

2. 进入施工现场必须严格遵守现场各项规章制度，工程现场负责人对施工人员做好介绍和现场安全教育。在施工过程中衣着整洁，说话文明，不能在办公区吸烟、打闹、大声暄哗、随便走动和随意触摸与工程无关的设备和线路。

3. 建立以项目经理为组长、专业工长、施工班长为副组长的现

场管理小组，负责现场安全监督和协调工作。

4. 由专业工长搞好施工现场调查，结合施工现场情况，制定安全措施，明确注意事项。

5. 工程现场建筑结构复杂，顶棚内施工环境差，必须配备有效措施，保证照明及通讯，同时保证原系统的线路不发生故障。

6. 现场清理及吊顶内施工时，防止人员高空坠落和物体坠落伤人事故。

7. 生产班组每月进行二次以上的班组安全活动并记录，查隐患、查漏洞、查麻痹思想，要经常不断进行安全教育。

## 第六章 质量保证措施

一、质量目标

确保达到国家质量检验评定标准的优良等级。

二、质量体系

为使质量目标得以实现，本着对工程负责的态度，保证施工中的各项责任得到进一步落实，施工现场设置组织管理机构外，还建立质保体系。

三、技术措施

1. 认真贯彻执行国家现行的施工及验收规范工艺规程及本公司的各项施工技术管理制度。

2. 严格保证产品的高质量及正常的供货途径。

3. 按图施工，施工中发现技术问题及时与设计方，甲方取得联系，协商解决，做好技术变更、洽商记录。

4. 施工技术资料的管理严格按国家及保密法进行管理，严禁泄密。

5. 确保每道工序的施工质量，如某道工序不合格，必须及时返工，不能将问题移交至下一道工序。

6. 严格按施工进度纪录和整理施工资料。

四、质量保证措施

1. 层层落实，实行各级（特别是项目经理班子）质量责任制，建立在公司总工程师指导下，以项目工程师为首的，具有实效的项目工程质量保证体系。

2. 项目工程师组织各专业工长作为开工前技术准备，各专业工长按本组织设计及施工图纸，规范要求和工程具体情况，编制分项分部施工步骤，向班组作业人员进行任务交底。

3. 树立质量第一，信誉至上的意识，认真贯彻工程质量法规的执行，把好质量关，争取达到一次测通，一次交验。

4. 加强现场施工质量检查，配备专业检查人员。

5. 加强材料和设备的质量检查工作，不论是国内的，还是国外的设备材料，坚持不合格品不施工的原则。

6. 隐蔽工程部分要经有关部门验收，并做好原始记录。

7. 未经批准，不准在永久性墙面、地面或吊顶上打洞开孔。

8. 施工所使用的计量工具，必须是经过EIA/TIA认可的仪器仪表。

9. 现场施工及作业人员必须虚心接受甲方及各级质量人员的监督，及时整改质量问题。

10. 加强质量意识教育，组织施工人员开展“工期、质量、安全”为课题的教育活动，开展质量竞赛活动。

11. 建立奖罚制度，对优质工程进行奖励，对造成质量问题者要进行处罚。

## 第七章 施工原则

施工布置原则

1. 在各个子系统施工过程中，合理安排进度，交叉施工，分别列出子系列的施工进度表，加强总体协调功能；

2. 集中力量保证重点，保证工期，在人力物力、机具上给该工程以充分保证，协调各专业管理工作，指导各施工班组搞好施工，作好各方面的协调配合。

3. 施工应有秩序，组织分散施工，先从容易施工地段开始施工，分段重点施工，在施工期间应配合组织安装施工，保证工程进度。

4. 推广使用先进施工方法和使用先进施工机具，提高工作效率。安装施工作业中，应大量使用电动工具、标准仪器进行操作，以提高一次合格率。

施工组织

该工程属于框架重点工程，工期紧、任务重、责任重大，我公司对工程一向予以特别的重视，因此，我公司办公会议商讨决定，由业务总经理亲自牵头，技术总经理具体负责，组建最强有力的队伍实施该工程。

我公司专业音响工程人员安排：

鉴于该工程的重要性，公司将派遣有专业经验的工程技术人员及工程师进行施工督导及安装调试，以确保该工程优质可靠。

1. 工程现场项目经理1名：由我公司经理部门人员担任，负责工程进度及质量，协调各施工小组间工作进度及安排，并负责与甲方及时沟通。

2.专业工程技术人员1名：由此次工程的设计人员和我公司资深工程师担任，负责对施工图纸进行研究，施工过程中提供技术指导，排除技术难题，并具体负责线缆敷设的技术验收及各种设备的进场检测、安装、调试、开通、验收等技术工作。

3. 施工布线人员：根据现场需要配备人员，由我公司常年从事音响灯光系统施工安装的工人组成，负责各种线缆的进场检测、验收及预先敷设（该组成员从公司综合布线工程部抽调）。

4. 设备采购人员1名：由我公司采购部人员担任，负责系统所有设备、辅料的订货工作。

- 后勤保障组成员1名：由公司经理部派出，在公司负责本次施工小组人员的食宿、车辆等后勤保障。

工程施工的步骤

一、施工工序

1、要进行管线和挂接件的预埋。
　　管线和挂接件的预埋一般需要在工程项目确定后就应该马上开始，因为通常来讲，预埋的管线主要都在没有会议桌的地面内、或没有装饰的地面豚墙面里或没有封顶的天花内，如果不及时进行预埋，就很容易影响装饰工程的进度，同时必须引起重视的是预埋管线的出口一定要协同装饰部门处理，否则有可能由于处理不当而影响装饰的美观；挂接件的预埋位置和吊装强度一定要得到建筑技术人员确认，否则安全性无法得到保证，通常，需要埋设在水泥结构里的管线要选择质量好些的钢管，口径按照所穿的线缆多少来决定；穿过顶棚、装饰墙体的管线，一般选用铁制或防火PVC线槽，主要是穿线施工方便，容纳的线缆量较大，又能防火；对于埋设距离较长的管线，一定要在一定的距离开设检修口，最后必须注意的是，预埋管线的工作几乎是无法更改的，一旦决定了在什么地方，埋多少，怎么埋，而且预埋完工后，要想更改就不太可能了，所以预埋前一定要认真地分析设计，明确设备的数量、位置、供电情况及控制方式，在此基础上提出准确的管线数量、口径和走向。

2、要进行各种棚，架的焊接和安装。
　　这项工作尽量与装饰工程交叉进行，因为在施工中难免开启一些孔洞以及对已有的装饰物产生破坏，这些都需要装饰部门协助完成，在焊接的过程中，一定要让具有焊接资格的工人操作，这样做除了方式安全的要求外，主要是焊接质量直接关系到棚架的吊装强度，不能马虎，同时，因为焊接施工通常都是与装饰工程同时进行的，现场会有一些易燃物，所以施工中一定要注意防火，待焊接牢固，油漆完成后，就应该开始这些棚安装了，安装的安全性同样非常重要，必须有建筑技术人员比较充足的时候才能开始吊装；最后就是，所有的安装件都必须增设可靠的保护措施，这样的安装才有安全的保证。

3、进行各种线缆的铺设。
　　这项工作虽然比较简单，但是也应该认真进行，特别是穿管这一项，容不得一点马虎，铺设线缆道德要掌握合理的方法，例如穿管时钢丝与要穿的线缆应该捆扎牢固，扎头要得减小阻力，必要时涂抹少量的润滑油；其次线缆损坏或错乱的麻烦；再者就是要在线缆铺设时认真对线缆进行检查，象外皮是否破裂，屏蔽层是否损坏以及芯线是否断裂等等；最后，一定要在铺设的线缆上做好明显的标记，以备安装设备和日后检修时使用。

4、各种设备的安装
　　设备的安装必须在装饰完工、线缆铺设正确后进行，国为音响的设备不仅价格较贵，而且许多设备需要避免尘土的沾染，装饰工程凌乱的现场是不适合安装设备的，设备的安装首先应该注意开箱时要仔细检查，因为许多国外设备的包装非常规范，有一些重要的备件或说明书可能单独隔离在包装盒的底层，很容易在拆箱时随包装盒一起扔掉；其次设备安装前应该认真阅读产品说明书，以掌握正确的安装方法、步骤。例如；许多电脑灯的灯泡和镀膜玻璃都要求佩带棉线手套安装，不允许直接用手去接触；最后就是设备安装要牢固，保护措要完备，特别是灯光设备，位置高、重量大而且以常运动，一般又在主席台或舞池的上方，所以必须绝对确保安全。

- 供电线路，控制线路和信号线路的连接
　　这是一项需要细致认真和技术性的工作，所以应该由技术过硬责任心强的人员进行，在线路的连接时，首先要求方式必须确保在无电状态下进行，因为音响灯光设备的电源供应要求不尽相同，如果在安装时就提供电源，不仅安全性差，而且很容易损坏设备；其次，要求施工符合电器安装规范，因为电器安装规范是检验方式是否合理的标准，所以按照规范施工与否，达到期的工程质量是完全不同的，许多按照规范施工的正规的工程内行一看就知道活儿干得“漂亮”；再者，要求各种插接件，大型工程中需用要的各种二芯、三芯、莲花接头、卡侬插头、多芯插头的数量非党大，经常需要几个人同时制作很长时间才能完成，如果在焊接前不了解正确的连接方法和焊接方法，可想而知返起工来会有多么麻烦，所以一定要弄清楚，例如：欧洲的一些音响产品的卡侬脚和一般通用的编号不一样，千万不能焊错；一些灯光的控制线要求屏蔽较高，如果焊接不合理，就有可能使灯光产生误动作；最后要求线路中所有的火线，零线，地线及屏蔽线的连接必须准确无误，在电源供应方面，要注意的是：音响和灯光的某些设备使用的电源以常会引起误会，例如：有些设备使用110V的交流电，而随机的变压器是单独插接的，如果连接线路时将它遗忘，而直接将设备的电源插头插在于220V的电源上，后果就可想而知了；又比如：一些同边设备使用的是低压交流电，有的又使用低压直流电，它们的插头外形很相似，如果不注意的话，供上电后轻者导致声音反相低消，声压降低，音质变差的后果，同时也容易导致设备外壳带电，留下安全的隐患；从屏蔽来讲，系统网络抗干扰的能力，主要决定于系统屏蔽是否正确及屏蔽是者不工作，重者就会损坏设备，而供电线路相位的错误则可能会影响到音箱的相位，从而否正确及屏蔽质量的高低，常常在一些工程中发现：要么没有进行屏蔽，要么屏蔽层形成闭环回路；要么就是屏蔽线连接错误没有形成屏蔽网络抵抗不了干扰，甚至有些工程的施工人员将信号地和电源的零、地、屏蔽线和信号线这几个要领混淆，胡乱连接，不光抗不了干扰，还会带来大量的干扰，所以一定要先实实在在地把这些概念理解清楚。

6、对安装、供电线路、连接情况的检查。

因为舞台灯光音箱工程的整个系统涉及的连接点和插接件比较多，在安装时也有可能因为个别的原因发生错误，所以，细致的检查是有必要的，一般的检查包括设备安装安全性，供电线路是否合理，各插接件的连接是否正确等，另外还有一个重要的检查项目就是：仔细检查每一件设备的状态设置是否满足设计要求，这点绝对不能忘记，否则极易造成设备损坏，这些状态包括；功放在桥接要求时，桥接开关是否置位；各设备的电源选择开关是否合适；灯光设备是声控还是电控；电脑灯的地址码是否设置正确；投影机的输入方式设置等等。待以上施工步骤都确信完成后，就应该准备进行设备的调试了。

- 对设备的调试
　　对于设备的调试，因为各个工程的情况不同，很难统一一个通用的方法，需要单独分类进行讨论，如果要想完整地全面地对所有类型的工程调试过程进行介绍，篇幅会太大，这里只就一般的工程设备调试简单进行介绍。

1．调试前的准备
　　多媒体工程的调试，是一项既需要技术和经验又需要认真和细致精神的工作，当设计和施工都符合要求时，调试不合理不细致，不仅不能达到工程的的设计效果，而且还有可能使设备工作在不正常状态。所以在调试前要充分认识到这项工作的重要性。
　　调试前要仔细确认每一台设备是否安装、连接正确，认真向施工人员询问施工遗留的可能影响使用的有关问题；调试前要仔细确认每一台设备是否安装、连接正确，认真向施工人员询问施工遗留的可能影响使用的有关问题；调试前必须再次认真地阅读所有的设备说明书，仔细查阅设计图纸的标注和连接方式；调试前一定要确信供电线路和供电电压没有任何问题；调试前应该保证现场没有关人员；调试前还要准备相应的仪器和工具。

2．音响系统的调试
　　音响系统的调试是工程调试的关键，音响系统涉及的设备最多，调试的部位也最多，遇到的问题也可能最多，所以要首先集中精力完成它。需要准备的仪器和工具：相位仪，噪声发生器，频谱仪（含声级计），万用表等。
　　调试的步骤：单独开机，从音源开始逐步检查信号的传输情况，这项检查很有意义，因为只有信号在各个设备中传输良好，功放和音箱才会得到一个正常以经过正确处理的信号，才可能有一个好的扩声质量，所以在做这一步工作时，一定要有耐心，一定要仔细，进行这步时，音箱和功放先不要着急连接上，周边处理设备也最好置于旁路状态。检查时要顺着信号的去向，逐步检查时要顺着信号的去向，逐步检查它的电平设置、增益、相位及畅通情况，保证各个设备都能得到前级设备提供的最佳信号，也能为下级提供最佳信号，在检查信号的同时，还应该逐步检查它的电平设置、增益、相位及畅通情况，保证各个设备都能得到前级设备提供的最佳信号，也能为下级提供最佳信号，在检查信号的同时，还应该逐一观察设备的工作是否正常，是否稳定，这项工作意义就在于，单台设备在这时出现故障或不稳定，处理起来比较方便，也不会危及其它设备的安全，因此，这项检查不要带入下一步进行。上述无误后，就将音箱和功放逐一接入系统，在较小的音量下，利用相位仪首先逐一检查所有立场箱的相位是否一致，为下面的调试作好准备，将噪声发生器和均衡器接入系统，准备好频谱仪，以适中的音量开始对均衡器接入系统，准备好频谱仪，以适中的音量开始对均衡对均衡器进行调试，频谱仪的测试点要按照有关标准选取，对均衡器的调试原则是：使频谱仪在于20Hz~20kHz的音频范围内，显示的厅堂频响曲线在各测试点处基本平直，注意：对各个点进行测试时要使音量保持一致，然后记录好调试后的均衡各频点电位器的位置；同样以较小的音量和较大的音量保持一致，然后记录好调试后的均衡器各频点电位器的位置；同样以较小的音量和较大的音量分别再进行一次调试，再将均衡器的调试结果记录下来，最后将几种调试结果的数据进行分析，寻找到一个各种音量下均衡量各频点的折中位置，然后再进行测试，并将厅堂频响曲线描绘下来，最终的均衡器各频点位置也要进行记录，注意：在均衡器的调试中，调音台的频率补偿一定要置于0处，其它的周边设备要处于旁路状态，另外需要说明的是：在通常的音响工程中，考虑到厅堂的装饰材料对高频信号的吸收较弱，所以可以适当将10kHz以上的信号略做衰减。

以上步骤完成后，应该进行电子分频器的调试。分频器的调试可以分高、中、低频单独进行，其中分频器在系统中的用途不同。调试的方法也有区别，如果，分频器仅用于低音音箱的分频，那只要在上述的均衡器调试完成后，让低音音箱单独工作，将分频器的低音分频点取在150~300Hz之间，适当调整低音信号的增益，感觉低音音量适可便是，然后与全频系统一道试听，再进行低音与全频音量的平稳；如果分频器用在全频系统中，就要求准确依照音箱厂家提供的参数娄别设定高、中、低频的分频点，然后反复地进行各频段信号增益的调整，直到各频段的听感比较平衡后，再参照下一步频谱仪在各测试点测试的声压情况做进一步的微调。待均衡器和电子分频器基本调试完毕后，就应该开始进行厅堂声压级的测定，测试点还是原来选取的几点，噪声源应该用粉红色噪声仪，测试时除了在全频段外，尽量在高、中、低三个频段分别选取几个频点测试，测试的目标就是：在保证信号最佳动态的前提下，以调整使得系统的扩声声压在各点都要达到设计的声压级，同时要参考高、中、低频段各点的情况，再分别对均衡器和电子分频器略作调整，如果各测试点声压级的结果偏差较大，即声场的均匀度不好，就应该认真地进行分析和相应的改进，首先要从建筑装饰的施工工艺方面入手，假如这方面有较大的缺陷，从而影响声场的质量，那就应该提出可行的整改措施：假如装饰方面没有明显的缺陷，或有一定的不足，但无法进行改进时，就应该从音箱的摆位，指向及安装的形式方面进行分析，分析的内容包括：音箱与建筑四面的距离，音箱之间的安装位置要求，音箱的指向和频率特性等，下面就根据实际工程中常见的音箱的摆位、安装方式利用图示进行一番比较。 下面进行话筒和效果器的调试，对于话筒的调试，可以分类进行，人声用有线话筒只要没有可闻的线路噪音，音质正常就可以了，在其有效活动范围的声反馈可以利用频谱仪进行频率监测，并作好相应频率和位置的记录；无线话筒的调试要注意：天线位置合理，放筒使用出现死点的位置（作好记录），接受机的信号电平增益要适可，降噪微调的最佳位置要反复寻找等其它设备的调试不再作一一详细介绍，总的来说，调试的原则，必须认真阅读产品说明，逐步细致地进行微调，在不破坏基本的声场条件的前提下，有选择地使用音频处理设备，以达到设计的要求。

4．总体调试
　　当各项系统的调试分别已经完成，并且确认各个设备状态良好，没有明显的调试不当时，就应该开始整个系统的全面调试了，与各个设备各个系统单独试不同的是，全面的总体调试没有明确的具体调整部位，它主要的任务是在各系统协同运行中，检查它们相互联系的工作部分是否协调，检查它们在一道工作时是否会产生相互影响和干扰，例如：检查视频的切换是否会带给予音响系统的噪音，检查中控的控制能力、反应速度、准确性。

5．系统模拟运行
　　系统在调试完毕后，正式运行前必须进行的过程就是系统的模拟运行，无论什么样规模的对媒体系统，其设备的数量都比较大，工作的状态也各不相同，加之系统中设备质量和工作稳定性难免参差不齐，在短时间的工程调试中，很难发现其中的隐患或不足，但是一旦工程完工后，实际的系统运行时间会长得多，往往还有超时间，超负荷运行的现象，那时系统中早已存在而未被发现的隐患和不足，就有可能迅速扩大，给用户和工程双方带来不利的影响，模拟运行就是要在类似实际运行的环境中，了解系统的工作状况，发现问题，防患于未然。

首先要测量出各系统单独运行和总体运行时供电线路各相的电流。虽然在设计和施工时对供电线路进行了相应的要求，对各相的电流分配情况也有了大致的了解，但是实际的运行情况与理论值肯定会有出入，为了做到心中有数，万无一失，必须对实际运行时的电流情况进行测量，一般可以利用钳流表对各相分时间、分运行设备的数量分别测量，如果发现实际测量值与理论值有较大差距，或各相电流分配比例差距较大，或者线路电流有超常现象，必须重新进行整改，以保证用电安全。
　　其次要检查各个设备在满负荷运行和长时间运行时的工作稳定性。
　　专业音响系统和非专业音响的一个较大区别，就是它们在满负荷和长时间运行状况下，表现出的工作稳定性截然不同，工作稳定性也成为专业音响灯光设备的重要性能指标。但即便同是专业设备，相互间的工作稳定性也相差较大，有些设备在非常恶劣的环境下仍能正常工作，有些设备却在长时间工作时让人担心。这些检查包括：音质的变化，图形性能变化，无线话筒频点的稳定性及电池不充足时的接受情况，各设备长时间工作时产生的噪音情况等等。但是需要说明的是：工作稳定的检查是要保证设备处在合理的环境下为前提，不能为了检查故意使设备的工作环境恶劣或使该设备处在不正常的工作状态，这样做造成的设备损坏是得不到保修的。最后要检查各个设备在满负荷运行和长时间运行时的发热情况。
　　音响系统的设备基本上都是耗电设备，在运行中肯定会有不同程度的发热，尤其是像功放、摄影机之类的大功率设备，通常的发热情况都比较明显，所以在一定程度上的发热现象，不会对设备使用和系统、设备的安全造成什么影响。但是，如果在安装时没有保留适当的散热空间，或者设备本身在长时间、重负荷运行的散热情况不良，那就该解决了，否则轻者设备产生保护，重者造成设备损坏。一般正常工作范围内设备发热严重的话，一定要将设备更换； 如果没有合适的散热空间而设备发热量较大时，应该考虑强行通风，并且要明确告诉使用者；要定期进行尘土清扫和设备保养。
　　另外需要补充的是：一般要在模拟运行中进行不同负荷下、不同时间的系统试运行，进一步检查系统的工作安全性和稳定性。 总之，系统的模拟运行是非常重要非常必要的工作，这时的每一项工作换来的将是设备长期运行的稳定和系统工作的安全。特别是供电线路和设备的发热状况，将直接关系到工程的安全性，因此应该引起所有工程技术人员的高度重视。

6．调试结果和问题的记录
　　因为舞台灯光音箱工程要进行调试、设定和检查项目很多，而这些结果和问题又是今后使用及检修的重要参考资料，所以有必要在进行每一步工作时将结果和问题记录下来，然后进行必要的分析和总结。对于使用者有用的记录数据，应该交给他们；对于日后维修有用的记录数据，应该由设计者妥善保管。记录的结果包括：设备的位置编号、设备的设定状态、调试时的测试数据，相关程序编辑的信息等等；记录的问题包括：设备工作环境的问题、设备干扰的问题、设备运行状况的问题、与多媒体工作无关但影响系统运行的问题等等。

## 第八章 工程中的疑难问题

作为一个复杂的多技术种类的多媒体工程在进行中可能发生各种各样的问题，加之扩声显示系统的设备种类和数量较多，而且系统的技术要求也千差万别，所以各种问题的发生是难免的，通常还会遇到一些疑难的问题。
　　根据音响工程的特点，工程的设计对工程的质量和进展起着主要的作用，所以只要在施工中认真按照设计和有关的规范进行，一般不会在施工过程遇到什么疑难问题，或者说这些疑难问题不会在施工中反映出来。在多数时候，工程的疑难问题发生在调试阶段，甚至使用一段时间后才表现出来。既然是疑难问题，解决起来是非常不容易的，经常是费尽心思地检查很久，总是仍然存在；在些时候问题莫名其妙就自己消失，然后不知什么时候又发生了，弄得人非常头疼，想必每一位从事音响工程技术工作的人都会有不同程度的体验。但是虽然这些疑难问题是各种各样的形式表现的，但是只要设计没有错误，就可以说发生的根源只有一个，就是；施工环节的疏漏造成的。所以，即便是疑难问题，还是可以解决的。下面就是常见的部分典型疑难问题。

（1）设备外壳有带电现象
　　由于音响工程的所有设备工作必须用电，所以调试时可能首先会遇到部分设备外壳带电的问题，虽然外壳带电不一定影响设备的使用，但会危及到使用者的安全，必须彻底解决。
　（2）音响系统音量不足
　　工程调试时经常遇到音响的音量始终较小，达不到设计声压级要求的现象，这就说明设备在安装和设置上有问题。
　（3）声场中发生共振和反馈
　　虽然在设计和施工时都作了认真考虑，但难免有不太周全和无法预料的地方，而这此问题的发生肯定人影响正常使用，应该予以消除。
　（4）产生干扰噪声
　　音响工程中遇到干扰噪声的时间非常多，发生的原因也各不相同，通常解决起来非常的麻烦，但是只要认真分析，从系统的施工上找原因，逐步分析，问题总是能解决的。

（6）无线话筒的声音不稳定
　　现在多数音响工程都配备了无线话筒，但是由于安装和调试不当，有相当数量使用状况不佳，特别是在演出现场，无线话筒的工作情况会直接影响到演出的质量，所以，这是一个不容忽视的问题。

## 第九章 节约措施

1. 精细核算施工用料，实行限额发料，搞好计划，减少材料损失。

2. 搞好机具设备管理、使用、维护、加强机具使用计划性，减少现场停置时间和机具故障率。

3. 加强劳动管理，合理安排进场人员工作，加强劳动纪律，提高工作效率。

4. 搞好完工工程的管理和保护，避免因保护损坏完工工程。

5. 抓好完工工程检查及竣工资料收集、整理和竣工图绘制，抓紧安全收尾，减少管理费用支出。

6. 加强仪器、工具使用管理，按作业班组落实专人负责，减少丢失和影响施工工期。

## 第十章 工程施工规范

一.设备检验

该舞台灯光音箱工程所包含的各类设备数量众多，型号复杂，功能不同，为了充分保证工程质量，为系统安装提供可靠的保证，同时也为了避免双方的纠纷，本公司将对到货设备进行完善的检验程序。

1. 设备到货后（现场），由甲乙双方指派技术责任人员，分批、分类地对所有设备进行单件、单项地检验。

2. 设备检验以符合原设计型号、标准、数量、性能为准。

3. 设备检验中需要乙方提供单件设备的原始资料、出厂证明、合格证书以及必要的进口手续。

4. 设备检验应该在设备包装、外观、形状以及原始附件等方面严格要求。

5. 设备检验应该做好详细的原始记录，并由双方责任人员和项目负责人签字确认以后存档，作为工程资料备查。

6. 设备经过检验后证明设备状况已经经过甲方确认，完好无损，性能达到设计要求。

二、管线和设备的安装

首先在工程施工中会涉及大量的管线敷设与吊挂件设备的安装工作。 管线敷设数量多，线路复杂，本公司将严格按照国家准及该工程设计要求来进行。

该工程需要对一些必要的设备进行吊装，以达到设计和布局的要求，为了保证吊装工作能安全、规范地进行，本公司特别进行吊装件的安装。

1. 各种吊装件全部采用正规合格材料制作。

2. 各种吊装件的制作和安装要充分考虑美观和设计要求。

3. 各种吊装件的安装完全符合安全标准。

- 各种吊装件的质量、外观、安装位置必须得到甲方的认可。

其次是连接方式的要求。此次舞台灯光音箱工程包括的设备多,输入输出接口方式不同,线路长短不一,尤其要求系统具有抗干扰能力,所以设备如何连接就会直接影响工程质量.当然,在保证质量的前提下,系统的总体“联接”方案可以根据技术人员的经验以及操作人员的习惯来进行,但设备的输入输出端子之间的连接方式必须按照统一的标准进行,否则极有可能影响工程质量.常用设备的输出输入方式的不外乎平衡和不平衡两种,音响端子有莲花、两芯、三芯、卡侬公母之等等端子。

以上连接音频部分需要遵守的原则有:尽量采用平衡方式连接;避免用屏蔽层传输信号;避免出现接地闭环回路(有关接地的要求将在后面介绍).平衡传输的优点很多,尤其是能满足灯光控制线路抗干扰能力的要求,屏蔽层的作用是防止干扰进入信号线,不能为了焊接方便而不注重合理性;接地闭环回路很容易形成,这时不光噪音得不到抑制,反而会带来噪音.

还有是接地的要求.工程中涉及的"地"有几种:一是电源地，二是信号地，三是建筑的真地。其中,电源地是电气工程中埋设的,用以保护人身安全,音响工程最好不要借用;信号地是系统的零电平参考点,各设备连接起来后,其信号地就是屏蔽层;音控室的真地是在要求较高场合或有强电干扰时,音响工程专门埋设的地线其对地电阻不能大于4欧

最后是在工程的中后期，就应该进行设备的全面安装工作，这期间是对系统进行规范连接、布局、形成系统整体结构的关键时期，本公司为了将设备安装工作更规范更完备地进行，拟进行完善的安装程序。

1. 设备安装必须在所有辅助工程完全具备施工条件后再进行。

2. 设备安装必须由具有相应资格证书及条件的施工人员来完成。

3. 设备安装必须遵守国家关电器安装的标准。

4. 设备安装人员遵守原设计中的各项技术要求。

5. 设备安装必须与相关部门或施工项目协同完成。

6. 设备安装应该认真做到程序规范，方法得当。

7. 设备安装必须充分考虑日常操作及维护的方便。

8. 设备安装应该做到布局合理、连接可靠、工艺考究。

9. 设备安装应该做到现场整洁，设备无损清洁。

三、工程的电源与有关的接地标准

就供电要求而言.专业设备中有用电量大小之分;它们对供电方式、供电线路的要求不尽相同.供电不合理是工程最大的隐患。合理的供电线路应该是:根据耗电量严格选定线径,线路铺设和连接一定要按国家有关标准执行,严禁非电工操作.

在本工程中，电源和接地的连接处理技术，是系统施工质量达到较高水准的关键，这些施工要求都具有相应的标准，它们是用电安全和扩声质量的保证。

安全保护接地：

一般规定：

- 不同用途和不同电压等级用电设备的接地（包括保护性接地和功能性接地），除另有规定者外，宜采用一个总的共用接地装置；对其他非电力设备（电讯及其他电子设备），除有特殊要求者外，也可采用共用接地装置，接地装置的接地电阻应符合其中最小值的要求。

- 设计接地装置时，应考虑土壤干、湿、冻结等季节变化对土壤电阻率的影响。接地电阻值符合下面要求：

R≤120/I

式中   R——考虑到季节变化的最大接地电阻（Ω）；

I——计算用的接地故障电流（A）。

接地电阻不宜超过10（Ω）。

信号接地：信号接地是为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。

四.设备调试

本着认真负责的精神，本公司拟进行如下的调试工作：

1. 设备调试必须待所有设备安装到位，不存在任何安全及性能隐患后再进行。

2. 设备的调试应该保证各设备在电源正常供应，连接可靠时进行。

3. 设备的调试必须在得到甲方认可批准的情况下进行。

4. 设备以调试依照从简至繁，从整体到局部的原则进行。

5. 设备调试以国家有关标准为目标。

6. 设备调试将配合相关系统进行设备运行状况的检测。

7. 设备调试将在其生产厂家规定的技术推荐值上进行，以保证设备能充分地发挥其技术性能。

- 设备调试将主要集中在各设备的设定、调节及在该场所下形成的声学效果等技术性能上满足要求。

9.设备调试将结合系统的测试进行。

10.设备调试情况，各设备的设定，调试结果及声场最终形成情况，都必须详细记录在案，做为工程资料，以方便以后查阅和维护。

## 第十一章 施工细节

以下所述为我公司在以往施工项目中所积累的有关线路、供电、屏蔽网络的施工技巧及经验。

一.线路的穿接铺设要点

线路施工应严格按照设计图纸的规定和标注进行。具体在施工中要注意以下几点：

铺设时要遵守一定的顺序，不能随意进行。因为穿管过程是很难返工的，所以穿管前一定要按照设计的要求将线路分类，接下来进行“放线”，然后才能开始穿管。

在进行各类线路的“放线”时，一定要在管线出口留下充足的线量。经常发现有些工程单位因为经验不足或者为了节约线材，“放线”时预留的量十分有限，给线路连接带来不少麻烦。

铺设线路时动作一定要协调，一旦遇到障碍或阻力，应停下来仔细检查，一定要在障碍清除后才能继续施工，否则不仅有可能损伤线路，而且会影响整个工程进度。

铺设完毕后要按照线路的类型和走向准确编号，这样可以在线路连接时做到准确迅速，并且便于日后线路检修。

二.供电系统开关、插座的连接

舞台灯光音箱最好能所有设备的工作都单独提供电源。这些设备的电源供应形式、耗电情况以及电源的质量要求都不尽相同，因此在施工中必须注意开关和插座的连接要领。

开关和插座的连接必须牢固。（尤其是大功率的灯光设备的供电开关如果连接不牢，不仅会给用电安全带来隐患，而且可能导致设备误动作。）

连接时应该保证电源的相位准确。（特别要保证音响设备的相位一致，如果音响系统的相位发生错乱，不仅影响声音质量，而且可能带来噪音干扰）。

连接完毕后一定要检查所有开关和插座的触点接触是否良好。

## 第十二章 测试和验收

工程的技术环节的一个关键是系统及设备的测试分析，为了使该工程在最终设备性能的整体质量上有一个科学、可靠的论证，本公司计划对工程的设备和系统进行规范、标准的测试分析。

一、 测试安排

由于该工程的音响系统在配备和施工上有严格的要求，所以在设备安装完工后，本公司拟协助甲方聘请权威机构，采用准确而精密的分析仪进行系统的综合测试。

二. 测试程序及测试项目

音响系统测量规范以中华人民共和国行业标准——厅堂声学设计及测量规范为标准。对于已经安装、调试完成的系统工程，本公司的采用以下测试程序：

1.首先，测试各单件设备单独进行时的工作稳定性。

2.其次，测试同一系统中，各设备协同运行时，在不同工作负荷及工作条件下的工作稳定性。

3.再者，测试系统的电气、扩声﹑以至于整体的声学性能。

4.最后测试音响系统协同工作时，相互间的抗干扰性能。对于确定的相关程序，拟进行下面的测试项目：

1.各设备单独运行的运转噪声、温升。

2.各设备在不同状况下的输入输出特性。

3.各系统专业指标。

4.各系统以整体运转噪声，包括线路噪声。

三.验收相关标准

由甲方监督按以下规范验收系统：

- 中华人民共和国电器装置安装工程施工及验收标准规范

- 同其他工程共同达到工程类别标准

## 第十三章 材料管理措施

1. 严格执行采购及进货检验程序，把好材料检验关，各种原材料、半成品、成品必须有合格证明，不合格品一律不得用于工程上。

2. 严格执行限额领料制度，有计划地合理使用材料，避免浪费。

3. 各种材料分类分规格码放整齐，贵重物品及时入库，怕潮怕雨的物品要有防潮措施。

## 第十五章 甲方需要配合事项

1. 提供一间空房间，作为施工材料及工具库房。

2. 办理施工人员进场的各种手续。

3. 在施工期间各房间留钥匙，以便配合施工人员出入方便。

4. 本着共同搞好本工程的目的，积极配合施工人员出主意想办法，使工程顺利进行。