施工组织设计/(专项)施工方案报审表

工程名称:*******司地铁管片生产基地项目    编号:

致: *****股份有限公司(项目监理机构) 我方已完成 ******地铁管片生产基地项目屋面工程 工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查. 附件:□施工组织设计 □专项施工方案 □施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年 月 日

审查意见 专业监理工程师(签字) 年 月 日

审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年 月 日

审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案): 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年 月 日

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

******有限公司地铁管片生产基地项目

# 屋面工程施工方案

审  批

审  核

编  制

一、编制依据

1、建筑工程施工质量验收统一标准

2、屋面工程质量验收规范

3、建筑装饰装修工程质量验收规范

4、本工程施工图纸及图纸会审记录

5、设计变更

二、工程概况

本工程办公楼屋面建筑面积401㎡,分上人屋面和不上人屋面.上人屋面做法:钢筋砼屋面板→泡沫砼找坡层→60米米挤塑聚苯板(B1级),专用聚合物砂浆粘贴→20米米1:3水泥砂浆找平→4米米厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材→10米米砂浆隔离层→40厚C20细石混凝土(内配A6@150×150钢筋网片).不上人屋面做法:钢筋砼屋面板→泡沫砼找坡层→60米米挤塑聚苯板(B1级),专用聚合物砂浆粘贴→20米米1:3水泥砂浆找平→4米米厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材→20米米砂浆保护.

三、准备工作

1.　材料

1)水泥:普通硅酸盐32.5水泥,或普通矿渣32.5水泥

2)钢筋:A6圆钢

3)4米米厚SBS 防水卷材

4)60米米厚挤塑聚苯保温板

5)中、粗砂,发泡剂

以上工程所需材料进场时必须有产品出厂合格证及检验报告单,材料进场后实行见证取样、送检,复检合格后方可使用.

2.　机械:发泡混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、砼发泡机、发泡砼输送泵、平板式混凝土震动器、砂浆磨光机

工具:铁锹、水桶、大小 括杠、水平尺、钢卷尺、手锤、工程线、灰斗车、水管、铁抹子、木抹子、喷灯、压棍、刮板等

四、施工方法

1.　发泡砼找坡

1)基层处理:将屋面垃圾、杂物清理干净,按要求安装好雨水斗,将伸出屋面的管、通风道根部进行封堵.

2)贴点、找坡根据图纸设计要求放坡度 线,按流水方向进行放坡.

3)浇注发泡混凝土,依据放好的坡度 线浇注发泡砼垫层,浇筑时应略高于坡度 线,然后用用大刮杠刮平.

4)振捣完成后拉线检查,去高补低,使表面平整,坡度 顺畅,坡向准确.

5)质量标准

2.　挤塑聚苯保温板安装  根据屋面规格、尺寸进行排板后将挤塑保温板干铺在防水砼上,要求表面平整,板和板的拼缝紧密.

3.　20厚1:3水泥砂浆找平层

1)贴灰饼、冲筋:根据屋面所找坡度 ,拉水平控制线贴灰饼,控制找平层的厚度 ,灰饼间距3米.

2)留置分格缝:分格缝宽度 为20米米,深度 和屋面板及垫层连通,分格缝间距最大不得超过6米.

3)抹水泥砂浆:根据灰饼的高度 抹上水泥砂浆,铺平后先用大刮杠沿灰饼刮平,然后用木抹子搓平,铁抹子压第一遍,待表面没有浮水,人踏上去有脚印但不下陷为度 ,再用铁抹子压第二遍即可成活.

4)质量标准:  找平层表面无起皮、起砂、空鼓等质量问题,找平层和突出屋面的构造交接处和转角处,应做成圆弧形,且要求整齐平直,找平层分格缝的位置和间距应符合规范要求(纵横宽度 均不得大于6米)表面平整,无积水现象.

4.　防水卷材

1)经检验水泥砂浆找平层质量符合要求且干燥后方可进行防水卷材施工.

2)将基层表面杂物及尘土清扫干净,即可涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要均匀,满涂到位.

3)做附加层:凡突出屋面的管道、通风道及墙根部的阴阳角、落水口处必须做附加层,附加层每边的高度 (宽度 )为250米米.

4)铺贴防水卷材  铺贴防水卷材时,铺贴顺序应先沿檐口、天沟、雨水口等处,从最低标高处向最高标高方向进行铺贴.  铺贴开始前先将卷材依照屋面的尺寸进行裁割后卷好,铺贴时用喷灯加热卷材至出现黑色光泽、发亮、并稍有微泡出现,慢慢放下卷材铺平、压实,使空气完全排出,将边沿挤出的沥青刮平.  铺贴防水卷材搭接宽度 为100米米,每边搭接的边缘用压棍进行滚压,使搭接边缘密闭牢固无开口、翘曲现象.屋面泛水高度 从地砖面层以上250米米,以屋面坡度 最高处为准,卷材上口统一水平面,卷材上口收头处要粘贴牢固,并在卷材上口外侧用30米米宽4米米厚扁铁封边,扁铁用化学锚栓固定,砂浆抹面.

5)质量标准  防水卷材防水层的表面平整度 应符合排水要求无倒坡现象.  冷底子油应涂刷均匀、到位,卷材的铺贴方法、压接顺序和搭接长度 符合规定要求,卷材应粘贴牢固,无起泡、空鼓、翘边、皱折等缺陷,卷材附加层泛水收头等应符合设计要求及屋面工程技术规范的规定,卷材搭接宽度 的偏差不大于10米米.

5.　防水层蓄水试验完成后应做一层10米米厚砂浆隔离层,做法同砂浆找平层做法.

6.　钢筋混凝土保护层

1)工艺要求:采用内配A6钢筋双向@150×150网片,40厚C20细石混凝土.

2)施工方法:  ①拉线检查已完成屋面的坡度 ,如有凹坑积水现象的部位,先用1:3水泥砂浆找平,使坡度 顺畅,无积水现象.  ②按设计要求绑扎好钢筋网片.  ③贴混凝土灰饼间距4米  ④铺摊混凝土保护层,先用大刮杠刮平,再用木抹子搓平,用铁抹子压第一遍,待人踩上无脚印时,再用铁抹子抹压第二遍,要求混凝土表面平整、光洁,坡度 顺直、流畅.  ⑤屋面每5-6米留置分格缝,分格缝宽20米米,厚度 为混凝土保护层厚度 ,用沥青砂浆填实、表面压光.

五、高处作业安全事项

1.屋面工程施工前对原有外架作全面检查,尤其是栏杆防护的高度 及安全网必须符合安全施工要求.

2.高处临边施工人员必须穿防滑鞋、系安全带.

3.所有材料、工具及建筑垃圾全部由塔吊或提升机进行上、下运输,不准由屋面向下乱扔材料、工具及杂物.

4.每天派出专人进行高处施工安全检查,不准违章作业,违章指挥,盲目施工.